## Нюксеница
План мероприятий
по подготовке объектов Северного филиала ООО «Газпром энерго» к прохождению осенне-зимнего периода 2025 – 2026 гг. - Вологодская область с.Нюксеница
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль за исполнением | Затратные/беззатратное | Программное мероприятие (наименование производственной программы) /Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Способ выполнения (Хозспособ/ подрядный) | Источник финансирования |  | Выполнение, %
[8 empty] | Хозспособ (указываются элементы затрат статей бюджета ) Фонд заработной платы, Социальные льготы и выплаты , Материальные затраты, Прочие расходы и т.д. | Подрядный (указывается статья БДР)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Северный филиал
1 | Общие мероприятия
1.1 | Обеспечить укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, подготовку и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки | Постоянно | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | В.Г. Очинский | Беззатратное и затратное | Мероприятия организационного характера | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.2 | Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Постоянно | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | Затратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.3 | Обеспечить поставки МТР для складского аварийного запаса материалов и оборудования согласно заявкам | 2025-11-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | Затратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ |  | 2.1.2. "Вспомогательные материалы" | 0
1.4 | Обеспечить формирование и укомплектованность аварийных бригад | 2025-10-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | В.Г. Очинский | Беззатратное | Мероприятия организационного характера | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.5 | Обеспечить проведение внеплановых инструктажей и противоаварийных тренировок с персоналом ПДС по ликвидации чрезвычайных ситуаций и возможных аварий в энергохозяйстве, в том числе по порядку взаимодействия с местными органами ГО и ЧС | 2025-10-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | В.Г. Очинский | Беззатратное | Мероприятия организационного характера | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.6 | Обеспечить подготовку инвентаря, спецсредств и спецтехники для чистки снега, а также реагентов и противоскользящих материалов | До начала отопительного периода, но не позднее 25.10.2025 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | В.Г. Очинский | Беззатратное | Мероприятия организационного характера | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.7 | Обеспечить проведение утепления проемов дверей, окон и проходов кабельных линий в зданиях энергообъектов, приводов аппаратов, производственных и бытовых помещений | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | Беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.8 | Обеспечить проверку состояния и работоспособности наружного освещения энергетических объектов | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | Беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.9 | Обеспечить проверку готовности к отопительному периоду тепловых энергоустановок, узлов учета ТЭ принадлежащих потребителю тепловой энергии. | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | В.Г. Очинский | Беззатратное | Мероприятия организационного характера | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.10 | Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования для безопасной и бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления | 2025-10-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | В.Г. Очинский | Беззатратное | Мероприятия организационного характера | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
1.11 | Составить акт состояния готовности и паспорт готовности объекта (филиала) к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. и направить в администрацию Общества | В сроки, определенные местными органами самоуправления, но не позднее 15.10.2025 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | В.Г. Очинский | Беззатратное | Мероприятия организационного характера | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
2 | Объекты электроснабжения
2.1 | Проверить состояние и работоспособность наружного освещения энергетических объектов | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
2.2 | Завершить профилактическую наладку электроустановок, участвующих в прохождении максимальных нагрузок | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
2.3 | Проверка необходимого резерва топлива для ДЭС | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР
2.4 | Провести регламентные работы на аварийных источниках электроснабжения (ДЭС) и произвести их запуск под нагрузкой | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
3 | Объекты теплоснабжения
3.1 | Выполнить промывку, испытание сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на прочность и плотность | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
3.2 | Произвести техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и оборудования тепловых пунктов в соответствии с графиками ППР | В соответствии с графиками ППР | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
3.3 | Выполнить техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных в соответствии с графиками ППР | В соответствии с графиками ППР | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
3.4 | Провести утепление проемов дверей зданий, производственных и бытовых помещений | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
3.5 | Провести техническое освидетельствование котлов и наружный осмотр трубопроводов котельных | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
3.6 | Обеспечить выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | затратное | Программа по капитальному ремонту основных средств | Подряд |  | 2.16.1. Капитальный ремонт | 0
4 | Опасные производственные объекты
4.1. | Котельные
4.1.1. | Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования котельных в соответствии с графиками ППР | В соответствии с графиками ППР | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
4.1.2. | Поверка и обслуживание КИПиА | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
4.1.3. | Обеспечить своевременное продление срока эксплуатации дымовых труб котельных путем проведения работ по инструментально - визуальному обследованию в соответствии с утвержденной программой услуг производственного характера ООО "Газпром энерго" на 2025 год. | В соответствии с программой | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | затратное | Программа услуг производственного характера ООО "Газпром энерго" на 2025 год | Подряд |  | 2.18.15.5 Услуги производственного характера | 0
4.2. | Газопроводы
4.2.1. | Покраска газопроводов | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
4.2.2. | Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов (с запорной арматурой) и пунктов редуцирования газа в соответствии с графиками ППР | В соответствии с графиками ППР | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
4.2.3. | Поверка и обслуживание КИПиА | 2025-09-01 | Ответственные лица в соответствии с Приказом филиала | П.С. Кривобоков | беззатратное | Выполнение в рамках текущей эксплуатации | Хозспособ | По элементам затрат БДР |  | 0
[9 empty] | Всего | 0