

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.05.2025 № 171

с. Нюксеница

|  |
| --- |
| Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг. |

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Нюксенского муниципального округа, своевременной и качественной подготовки его к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года, руководствуясь статьями 6,36,38 Устава Нюксенского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг. Нюксенского муниципального округа, приложение 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцова

Приложение 1

к постановлению администрации

Нюксенского муниципального округа от 15.05.2025 № 171

План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

Нюксенского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Финансовые средства, тыс. руб. | | | | | Сроки  исполнения | Ответственный исполнитель |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I.Организационные мероприятия | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить/актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 2. | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 гг. |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 3. | Создать комиссию (штаб) по обеспечению постоянного контроля за подготовкой и прохождению отопительного периода |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 4. | Утвердить/актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  | 15.06.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 5. | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| 6. | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2-1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Заместитель главы, начальник управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа |
| II.Технические мероприятия | | | | | | | | |
| 7. | **Котельная п. Леваш**  1.НТО и ремонт (текущий) котлов  2.ТО насосной группы  3.Поверка приборов и средств измерений  4.Ремонт помещения котельной  б.Востановление изоляции тепловой сети  6.ТО запорной арматуры ТС  7.Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 8. | **Котельная п. Матвеево**  1 .ТО насосной группы  2. Поверка приборов и средств измерения  З.ТО и ремонт (текущий) котлов  4.ТО запорной арматуры на ТС  5.Проведение работ по замерам заземления  б. Замена емкости подпиточной воды (демонтаж, монтаж) |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 9. | **Котельная п. Игмас**  1. ТО и ремонт (текущий) котлов  2. ТО насосной группы  3.Поверка приборов и средств измерения  4.Проведение работ по замерам заземления  5.Шурфование тепловой сети |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 10. | **Котельная с. Городищна**  1. Ремонт электропроводки котельной  2. ТО и ремонт (текущий) котлов  3. Замена сетевых насосов с запорной арматурой  4. Замена запорной арматуры на ТС  5. Ремонт опалубки дымовой трубы и дымохода  б. Поверка приборов и средств измерения  8. Проведение работ по замерам заземления  9. Ремонт здания котельной |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 11. | **Котельная д. Лесютино**  1. ТО и ремонт (текущий) котлов  2. ТО насосной группы  3. Поверка приборов и средств измерения  4. Ремонт дымовой трубы, дымохода  5. Ремонт здания котельной  6. Восстановление изоляции ТС  7.Проведение режимно-наладочных испытаний котлов  8. Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-15.07.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 12. | **Котельная с. Нюксеница № 1**  1.Ремонт водопровода в здании котельной  2.ТО насосной группы |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 13. | **Котельная с. Нюксеница № 2**  1. ТО емкостей аварийного запаса воды  2. Ремонт помещений котельной  3. ТО и ремонт (текущий) котлов  4. ТО насосной группы  5. Поверка приборов и средств измерений  6.Покраска дымовой трубы  7.Замена запорной арматуры на водопроводе в котельной  8.ТО и ремонт (текущий) оборудования ГРУ  9. Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 14. | **Котельная д. Березовая Слободка**  1. ТО котлов  2.поверка приборов и средств измерения  3. Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 15. | **Котельная д. Вострое**  1. ТО котлов  2.Поверка приборов и средств измерения  3.Замена сетевого насоса  4.Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 16. | **Тепловые сети с. Нюксеница**  1. Восстановление изоляции ТС, укрепление опор теплотрассы  2.ТО и замена запорной арматуры в тепловых колодцах ТС |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 17. | **Котельная д. Бор**  1 .ТО и ремонт ( котлов)  2.Поверка приборов и средств измерения  3.Ремонт дымохода  4.Установить насос на подпитку воды  5. Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 18. | **Котельная дет. сад с. Городищна**  1 .ТО и ремонт (текущий) котлов  2.Установить насос на подпитку воды  3.Поверка приборов и средств измерения  4.Замена запорной арматуры  5 Проведение работ по замерам заземления |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 19. | **Котельная территориальный пункт**  **с. Городищна**  1.ТО и ремонт (текущий) котла  2.Поверка приборов и средств измерения  3.Ремонт системы отопления за котлом |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенские электротеплосети» |
| 20. | **ООО «Нюксенские ЭТС»**  1 .ТО и ремонт (текущий) котла  2.Поверка приборов и средств измерения  3.Ремонт системы отопления за котлом |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Инженер теплоэлектрик ООО «Нюксенское электротеплосети» |
| 21. | Обеспечить укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, подготовку и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки |  |  |  |  |  | 01.06.2025-01.09.2025 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 22. | Обеспечить укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, подготовку и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки |  |  |  |  |  | Постоянно | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 23. | Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения |  |  |  |  |  | Постоянно | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 24. | Обеспечить поставки МТР для складского аварийного запаса материалов и оборудования согласно заявкам |  |  |  |  |  | 01.11.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» |
| 25. | Обеспечить формирование и укомплектованность аварийных бригад |  |  |  |  |  | 01.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 26. | Обеспечить проведение внеплановых инструктажей и противоаварийных тренировок с персоналом ПДС по ликвидации чрезвычайных ситуаций и возможных аварий в энергохозяйстве, в том числе по порядку взаимодействия с местными органами ГО и ЧС |  |  |  |  |  | 01.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 27. | Обеспечить подготовку инвентаря, спецсредств и спецтехники для чистки снега, а также реагентов и противоскользящих материалов |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 25.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 28. | Обеспечить проведение утепления проемов дверей, окон и проходов кабельных линий в зданиях энергообъектов, приводов аппаратов, производственных и бытовых помещений |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 29. | Обеспечить проверку состояния и работоспособности наружного освещения энергетических объектов |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 30. | Обеспечить проверку готовности к отопительному периоду тепловых энергоустановок, узлов учета ТЭ принадлежащих потребителю тепловой энергии. |  |  |  |  |  | До начала отопительного периода, но не позднее 15.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 31. | Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования для безопасной и бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления |  |  |  |  |  | 01.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 32. | Составить акт состояния готовности и паспорт готовности объекта (филиала) к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. и направить в администрацию Общества |  |  |  |  |  | Не позднее 15.10.2025 | Директор ООО «Газпром энерго» В.Г. Очинский |
| 33. | **Объекты теплоснабжения**  Выполнить промывку, испытание сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на прочность и плотность |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 34. | Произвести техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и оборудования тепловых пунктов в соответствии с графиками ППР |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 35. | Выполнить техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных в соответствии с графиками ППР |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 36. | Провести утепление проемов дверей зданий, производственных и бытовых помещений |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 37. | Провести техническое освидетельствование котлов и наружный осмотр трубопроводов котельных |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 38. | Обеспечить выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 39. | **Котельные:**  Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования котельных в соответствии с графиками ППР |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 40. | Поверка и обслуживание КИПиА |  |  |  |  |  | 01.09.2025 | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |
| 41. | Обеспечить своевременное продление срока эксплуатации дымовых труб котельных путем проведения работ по инструментально - визуальному обследованию в соответствии с утвержденной программой услуг производственного характера ООО "Газпром энерго" на 2025 год. |  |  |  |  |  |  | Инженер ООО «Газпром энерго» П.С. Кривобоков |