**Пояснительная записка**

к отчету об исполнении муниципальной программы «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» за 2022 год.

Муниципальная программа «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации района от 15.10.2018 № 290.

Программа состоит из Паспорта муниципальной программы, текстовой части (4 раздела) и двух приложений к текстовой части.

Участниками Программы в 2022 году являлись:

-отдел культуры администрации Нюксенского муниципального района;

- БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»;

- управление образования администрации Нюксенского муниципального района;

- БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района».

Муниципальной программой предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

1. Формирование здорового образа жизни населения района;

2. Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения.

В состав муниципальной программы включены цели, направленные на формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения района, повышение качества трудового потенциала на основе улучшения здоровья населения и уменьшения экономических потерь от заболеваемости и травматизма.

На основании постановления Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229" не достигнуты следующие плановые целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | План | Факт |
| Охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни | % | 75 | 53,3 |
| охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | % | 95 | 43,5 |
| охват женщин маммографическим исследованием от количества подлежащих в учетном году | % | 70 | 80,5 |
| охват населения флюорографическим обследованием | % | 85 | 55,1 |
| количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии | чел. | 3250 | 3050 |
| количество мероприятий по профилактике ИППП | ед. | 5 | 6 |
| рождаемость на 1 тыс. человек населения | % | 13,5 | 13,5 |
| количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях | чел. | 150 | 36 |
| количество мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек | ед. | 15 | 18 |
| количество человек обследованных на ВИЧ-инфекцию | чел. | 2480 | 2423 |
| количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» | чел. | 3000 | 2000 |
| уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 55,4 | 55,44 |

Проведя анализ выполнения показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы можно сделать вывод, что из 12 показателей выполнение плановых значений идет по 6, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,40.

Управляющий делами,

начальник управления

по обеспечению деятельности

администрации округа С.П. Епифановская