**Отчёт по муниципальной программе**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за 2022 год**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни | % | 70 | 75 | 53,3 | 4417 человек.  Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229". |
| 2 | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | % | 74,9 | 95 | 43,5 | Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229".  План – 2276  Прошли – 992 |
| 3 | охват женщин маммографическим исследованием от количества подлежащих в учетном году | % | 40 | 70 | 80.5 | План – 200. Факт 161  Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"  Не работал маммограф в Тарногской ЦРБ. |
| 4 | охват населения флюорографическим обследованием | % | 82 | 85 | 55,1 | С марта по июль месяц в ЦРБ не работал флюорограф. Факт - 4571человек |
| 5 | количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии | чел. | 3125 | 3250 | 3050 | 93,8%. Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229". |
| 6 | количество мероприятий по профилактике ИППП | ед. | 3 | 5 | 6 | Проведено большее количество мероприятий. |
| 7 | рождаемость на 1 тыс. человек населения | % | 13,3 | 13,5 | 13,5 |  |
| 8 | количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях | чел. | 0 | 150 | 36 | Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229". |
| 9 | количество мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек | ед. | 13 | 15 | 18 | Проведено большее количество мероприятий. |
| 10 | количество человек обследованных на ВИЧ-инфекцию | чел. | 2450 | 2480 | 2423 | 97,7%.  Показатель не достигнут. Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229". |
| 11 | количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» | чел. | 1451 | 3000 | 2000 | 66,6%.  Показатель не достигнут. Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229". |
| 12 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 54 | 55,4 | 55,4 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 02 |  | 01 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Руководитель администрации муниципального района | 2019-2025г. | отчет за 2022 год | -охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения не менее 95%;  - охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 75%;  - увеличение рождаемости на 1 тыс. человек населения не менее 13,5 %;  - количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии до 3250 чел.;  - охват женщин маммографическим исследованием до 70 %;  - количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях до 150 чел.;  -количество мероприятий, направленных отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков до 15 единиц;  - количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекции до 2480 чел.;  -охват населения флюорографическим обследованием не менее 80 %;  - количество мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) до 5 ед.;  - количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» до 3000 чел.; | В 2022 году охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения 43,5%;  - охвачено населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 53,3%;  - рождаемость на 1 тыс. человек населения 13,5 %;  - количество обследованных лиц на выявление артериальной гипертонии 3050 чел.;  - охвачено женщин маммографическим исследованием 80,5 %;  - 36 человек обучено в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях;  - проведено 18 мероприятий, направленных на отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков;  - 2423 человека обследовано ВИЧ-инфекцию;  -55,1 % населения охвачено флюорографическим обследованием;  - проведено 6 мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем);  - обучено 2000 человек количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях». |  |
| 02 |  | 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения | Руководитель администрации муниципального района | 2019-2025 | отчет за 2022 год | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений не менее 54 %. | Укомплектованность врачами 55.4 % |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 02 |  | Здоровье нюксян на 2019-2025 годы | Всего  бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Всего  бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения | Всего  бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 17.01.2022 | 3 | Внесение изменений в объем финансового обеспечения программы.  Изложение в новой редакции:  - приложения 4 к муниципальной программе;  - приложения 5 к муниципальной программе.  Признание утратившим силу постановления от 15.10.2018 № 290 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье нюксян на 2019–2025 годы» |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Здоровье нюксян на 2019-2025 годы | Руководитель администрации муниципального района | 0,40 | 0,79 | 0,5 | 1 | 0,5 |

Управляющий делами, начальник

управления по обеспечению деятельности

администрации округа С.П. Епифановская