**Отчёт по муниципальной программе**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за 1 квартал 2022 год**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» |
| 1 | Охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни | % | 70 | 75 | - |  |
| 2 | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | % | 74,9 | 95 | 77,9% | Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229" |
| 3 | охват женщин маммографическим исследованием от количества подлежащих в учетном году | % | 40 | 70 | - | Не работает маммограф в Тарногской ЦРБ |
| 4 | охват населения флюорографическим обследованием | % | 82 | 85 | 10,4 | С марта месяца в ЦРБ не работает флюорограф. |
| 5 | количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии | чел. | 3125 | 3250 | 137  |  |
| 6 | количество мероприятий по профилактике ИППП | ед. | 3 | 5 | - |  |
| 7 | рождаемость на 1 тыс. человек населения | % | 13,3 | 13,5 | 0,18 | В 1 кв. 2022 года родилось 15 детей.  |
| 8 | количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях | чел. | 0 | 150 | - |  |
| 9 | количество мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек | ед. | 13 | 15 | 56,2 |  |
| 10 | количество человек обследованных на ВИЧ-инфекцию | чел. | 2450 | 2480 | 580 |  |
| 11 | количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» | чел. | 1451 | 3000 | 100 | . |
| 12 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 54 | 55,4 | 56,2 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 02 |  | 01 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Руководитель администрации муниципального района | 2019-2025г. | отчет за 1 квартал 2022 год | -охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения не менее 95%;- охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 75%;- увеличение рождаемости на 1 тыс. человек населения не менее 13,5 %;- количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии до 3250 чел.;- охват женщин маммографическим исследованием до 70 %;- количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях до 150 чел.;-количество мероприятий, направленных отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков до 15 единиц;- количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекции до 2480 чел.;-охват населения флюорографическим обследованием не менее 85 %;- количество мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) до 5 ед.;- количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» до 3000 чел.; | 137 человек обследование на выявление артериальной гипертонии10,4% населения прошло флюорографическое обследованиеПроведено 5 мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек580 человек обследовано на ВИЧ-инфекциюОбучено 100 человек в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях» |  |
| 02 |  | 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения  | Руководитель администрации муниципального района | 2019-2025 | отчет за 1 квартал 2022 год | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений не менее 56,2 %. |  |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 02 |   | Здоровье нюксян на 2019-2025 годы | Всегобюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |   | Формирование здорового образа жизни населения | Всегобюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |   | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения  | Всегобюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 17.01.2022 | 3 | Внесение изменений в объем финансового обеспечения программы.Изложение в новой редакции:- приложения 4 к муниципальной программе;- приложения 5 к муниципальной программе.Признание утратившим силу постановления от 15.10.2018 № 290 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье нюксян на 2019–2025 годы» |

Руководитель администрации

Нюксенского муниципального района С.А. Теребова