**Отчёт по муниципальной программе**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за 9 месяцев 2022 год**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» |
| 1 | Охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни | % | 70 | 75 | 45 | 3729 человек. Ведётся работа по достижению показателя. |
| 2 | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | % | 74,9 | 95 | 27,3  | Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229" План – 2276Прошли – 622 |
| 3 | охват женщин маммографическим исследованием от количества подлежащих в учетном году | % | 40 | 70 | 36.0 | Постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2022 №38 "О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"Не работал маммограф в Тарногской ЦРБ.План – 200Факт- 72  |
| 4 | охват населения флюорографическим обследованием | % | 82 | 85 | 30 | С марта по июль месяц в ЦРБ не работал флюорограф2452 человека. |
| 5 | количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии | чел. | 3125 | 3250 | 2130  | 64,7%.Ведётся работа по достижению показателя.  |
| 6 | количество мероприятий по профилактике ИППП | ед. | 3 | 5 | 2 | Ведётся работа по достижению показателя. |
| 7 | рождаемость на 1 тыс. человек населения | % | 13,3 | 13,5 | 6 |  |
| 8 | количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях | чел. | 0 | 150 | 20 | Ведётся работа по достижению показателя. |
| 9 | количество мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек | ед. | 13 | 15 | 20 | Показатель перевыполнен в связи с привлечением большего количества обучающихся. |
| 10 | количество человек обследованных на ВИЧ-инфекцию | чел. | 2450 | 2480 | 2071  | 83,5%.Ведётся работа по достижению показателя. |
| 11 | количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» | чел. | 1451 | 3000 | 2000  |  66,6%Ведётся работа по достижению показателя. |
| 12 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 54 | 55,4 | 55,4 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 02 |  | 01 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Руководитель администрации муниципального района | 2019-2025г. | отчет за 9 месяцев 2022 год | -охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения не менее 95%;- охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 60%;- увеличение рождаемости на 1 тыс. человек населения не менее 12,9 %;- количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии до 2750 чел.;- охват женщин маммографическим исследованием до 50 %;- количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях до 100чел.;-количество мероприятий, направленных отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков до 10 единиц;- количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекции до 2400 чел.;-охват населения флюорографическим обследованием не менее 80 %;- количество мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) до 3 ед.;- количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» до 2800 чел.; | охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения 27,3%;- охвачено населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 45%;- рождаемость на 1 тыс. человек населения 6 %;- количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии до 2130 чел.;- охвачено женщин маммографическим исследованием 36 %;- количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях до 20 чел.;-количество мероприятий, направленных отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков до 20 единиц;- количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекции до 2071 чел.;-охват населения флюорографическим обследованием не менее 29,6 %;- количество мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) 2 ед.;- количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» до 2000 чел.; |  |
| 02 |  | 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения  | Руководитель администрации муниципального района | 2019-2025 | отчет за 9 месяцев 2022 год | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений не менее 54 %. | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений 55,4 %. |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 02 |   | Здоровье нюксян на 2019-2025 годы | Всегобюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |   | Формирование здорового образа жизни населения | Всегобюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |   | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения  | Всегобюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт администрации муниципального района |   |   |   |
| 2 | Правовой акт администрации муниципального района |   |   |   |
| … |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

Руководитель администрации

Нюксенского муниципального района С.А. Теребова