**Отчёт по муниципальной программе**

**«Здоровье Нюксян» за 2023 год**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Здоровье нюксян» | | | | | |
| 1 | Охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни | % | 70 | 80 | 81 | 55 мероприятий ЦРБ -2616 человек;  26 мероприятий других ведомств, в т.ч. администрации округа – 1322 человека |
| 2 | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | % | 74,9 | 95 | 72,4 | План –  ДВН - 2116  Прошли – 1532 (72,4%)  УД – 640  Прошли – 392 (61,2%)  ПМО – 573  Прошли 501 (87,4%) |
| 3 | охват женщин маммографическим исследованием от количества подлежащих в учетном году | % | 40 | 75 | 129,3% | План - 300  Факт 388 |
| 4 | охват населения флюорографическим обследованием | % | 82 | 90 | 116% | 5801 человек |
| 5 | количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии | чел. | 3125 | 3500 | 3000 | 85,7% |
| 6 | количество мероприятий по профилактике ИППП | ед. | 3 | 7 | 7 |  |
| 7 | рождаемость на 1 тыс. человек населения | % | 13,3 | 13,7 | 0,20 |  |
| 8 | количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях | чел. | 0 | 200 | 211 |  |
| 9 | количество мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек | ед. | 13 | 20 | 21 |  |
| 10 | количество человек обследованных на ВИЧ-инфекцию | чел. | 2450 | 2500 | 2486 |  |
| 11 | количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» | чел. | 1451 | 3100 | 2920 |  |
| 12 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 54 | 56,9 | 56,9 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Здоровье Нюксян»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 02 |  | 01 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2019-2026г. | отчет за 2023 | -охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения не менее 95%;  - охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 80%;  - увеличение рождаемости на 1 тыс. человек населения не менее 12,9 %;  - количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии до 3500 чел.;  - охват женщин маммографическим исследованием до 75 %;  - количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях до 200 чел.;  -количество мероприятий, направленных отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков до 20 единиц;  - количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекции до 2500 чел.;  -охват населения флюорографическим обследованием не менее 90 %;  - количество мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) до 7 ед.;  - количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» до 3100 чел.; | 3000 человек обследование на выявление артериальной гипертонии  116% населения прошло флюорографическое обследование  Проведено 21 мероприятие, направленных на отказ от вредных привычек  2486 человек обследовано на ВИЧ-инфекцию  Обучено 2920 человек в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях» |  |
| 02 |  | 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения | Заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2019-2026 | отчет за 2023 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений не менее 56,9%. | 56,9 |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян» за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 02 |  | Здоровье нюксян | Всего  бюджет муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 03 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Всего  бюджет муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения | Всего  бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Здоровье нюксян»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 290 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» | 11.07.2023 | №365 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 №290 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» | 26.01.2024 | №33 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Здоровье Нюксян | заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 0,73 | 0,95 | 0,77 | 1 | 0,77 |

И.О. заместителя главы Нюксенского муниципального округа С.А. Теребова