**Отчёт по муниципальной программе**

**«Здоровье Нюксян» за 2023 год**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Здоровье нюксян» |
| 1 | Охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни | % | 70 | 80 | 81 | 55 мероприятий ЦРБ -2616 человек;26 мероприятий других ведомств, в т.ч. администрации округа – 1322 человека |
| 2 | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | % | 74,9 | 95 | 72,4 | План – ДВН - 2116Прошли – 1532 (72,4%)УД – 640Прошли – 392 (61,2%)ПМО – 573Прошли 501 (87,4%) |
| 3 | охват женщин маммографическим исследованием от количества подлежащих в учетном году | % | 40 | 75 | 129,3% | План - 300Факт 388  |
| 4 | охват населения флюорографическим обследованием | % | 82 | 90 | 116% | 5801 человек |
| 5 | количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии | чел. | 3125 | 3500 | 3000 | 85,7% |
| 6 | количество мероприятий по профилактике ИППП | ед. | 3 | 7 | 7 |  |
| 7 | рождаемость на 1 тыс. человек населения | % | 13,3 | 13,7 | 0,20 |  |
| 8 | количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях | чел. | 0 | 200 | 211 |  |
| 9 | количество мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек | ед. | 13 | 20 | 21 |  |
| 10 | количество человек обследованных на ВИЧ-инфекцию | чел. | 2450 | 2500 | 2486 |  |
| 11 | количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» | чел. | 1451 | 3100 | 2920 |  |
| 12 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 54 | 56,9 | 56,9 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Здоровье Нюксян»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 02 |  | 01 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2019-2026г. | отчет за 2023 | -охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения не менее 95%;- охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 80%;- увеличение рождаемости на 1 тыс. человек населения не менее 12,9 %;- количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии до 3500 чел.;- охват женщин маммографическим исследованием до 75 %;- количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях до 200 чел.;-количество мероприятий, направленных отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков до 20 единиц;- количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекции до 2500 чел.;-охват населения флюорографическим обследованием не менее 90 %;- количество мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) до 7 ед.;- количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» до 3100 чел.; | 3000 человек обследование на выявление артериальной гипертонии116% населения прошло флюорографическое обследованиеПроведено 21 мероприятие, направленных на отказ от вредных привычек2486 человек обследовано на ВИЧ-инфекциюОбучено 2920 человек в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях» |  |
| 02 |  | 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения  | Заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2019-2026 | отчет за 2023 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений не менее 56,9%. | 56,9 |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян» за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 02 |   | Здоровье нюксян | Всегобюджет муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 03 |   | Формирование здорового образа жизни населения | Всегобюджет муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |   | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения  | Всегобюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Здоровье нюксян»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 290 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» | 11.07.2023 | №365 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 №290 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» | 26.01.2024 | №33 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы |
|  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 01 |  | Здоровье Нюксян  | заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 0,73 | 0,95 | 0,77 | 1 | 0,77 |

И.О. заместителя главы Нюксенского муниципального округа С.А. Теребова