**Отчёт по муниципальной программе**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за 1 квартал 2023 год**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни | % | 70 | 80 | 7,6 | 615 человек (мероприятия ЦРБ) |
| 2 | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | % | 74,9 | 95 | 16,0 % | План – 2116  Прошли – 337 |
| 3 | охват женщин маммографическим исследованием от количества подлежащих в учетном году | % | 40 | 75 | 24 | План - 300  Факт 72 |
| 4 | охват населения флюорографическим обследованием | % | 82 | 90 | 48% |  |
| 5 | количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии | чел. | 3125 | 3500 | 879 |  |
| 6 | количество мероприятий по профилактике ИППП | ед. | 3 | 7 | - |  |
| 7 | рождаемость на 1 тыс. человек населения | % | 13,3 | 13,7 | 0,20 |  |
| 8 | количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях | чел. | 0 | 200 | - |  |
| 9 | количество мероприятий, направленных на отказ от вредных привычек | ед. | 13 | 20 | 4 |  |
| 10 | количество человек обследованных на ВИЧ-инфекцию | чел. | 2450 | 2500 | 545 |  |
| 11 | количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» | чел. | 1451 | 3100 | 475 | . |
| 12 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 54 | 56,9 | 56,2 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 02 |  | 01 |  | Формирование здорового образа жизни населения | управление по обеспечению деятельности | 2019-2025г. | отчет за 1 квартал 2023 | -охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения не менее 95%;  - охват населения мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни не менее 80%;  - увеличение рождаемости на 1 тыс. человек населения не менее 12,9 %;  - количество ежегодного обследования лиц на выявление артериальной гипертонии до 3500 чел.;  - охват женщин маммографическим исследованием до 75 %;  - количество лиц, обученных в школе оказания первой помощи при травмах и отравлениях до 200 чел.;  -количество мероприятий, направленных отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков до 20 единиц;  - количество человек, обследованных на ВИЧ-инфекции до 2500 чел.;  -охват населения флюорографическим обследованием не менее 90 %;  - количество мероприятий по профилактике ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) до 7 ед.;  - количество обученного населения в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно - сосудистых состояниях» до 3100 чел.; | 879 человек обследование на выявление артериальной гипертонии  48% населения прошло флюорографическое обследование  Проведено 4 мероприятия, направленных на отказ от вредных привычек  545 человек обследовано на ВИЧ-инфекцию  Обучено 475 человек в «Школе оказания первой помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях» |  |
| 02 |  | 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения | управление по обеспечению деятельности | 2019-2025 | отчет за 1 квартал 2023 | уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений не менее 56,9%. |  |  |

**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровье Нюксян на 2019-2025 годы» за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 02 |  | Здоровье нюксян на 2019-2025 годы | Всего  бюджет муниципального округа | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0,0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |  | Формирование здорового образа жизни населения | Всего  бюджет муниципального округа | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0,0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 02 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в области здравоохранения | Всего  бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Управляющий делами,

начальник управления по обеспечению

деятельности администрации округа С.П. Епифановская