**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района**

**на 2021-2030 годы» за 2023 года**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Целевой показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения целевого показателя (индикатора)** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| **отчетный год** |  |
| **год, предшествующий отчетному** | **план** | **факт** |
| **Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций****Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** |
| 1 | Доля граждан получивших меры социальной поддержки в соответствии с нормативно-правовыми актами района, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | - | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | % | - | 60 | 62 |  |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»** |
| 1 | Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | % | - | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания населения | % | - | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»** |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и имущественная поддержка  | Ед. | - | 2 | 2 |  |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района, от общего количества пожилых людей | % | - | 60 | 63 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  |  **Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** |
| 01 |  | 01 |  | Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 2023 год | Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сохранена на уровне 100% |  |
| 01 |  | 02 |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 2023 год | Увеличение количества недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания населения  | Недееспособных граждан не выявлено, для передачи под опеку физических лиц. |  |
| **01** | **2** |  |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** |
|  |  | 01 |  | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 2023 год | Сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка;Увеличение количества размещенной информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте района. | Двум социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставлена финансовая и имущественная поддержка. |  |
|  |  | 02 |  | Организация свободного времени и культурного досуга и меры по укрепления здоровья граждан пожилого возраста  | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 2023 год | Увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района | 63,0 % граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района. |  |

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района**

**на 2021-2030 годы» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021 -2030 годы** | **Всего**В том числе: | 14777,5 | 14773,8 | 99,97 |
| собственные доходы районного бюджета | 13782,6 | 13778,9 | 99,97 |
| межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 994,9 | 994,9 | 100 |
| **01** | 1 | **Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021 -2030 годы** | **Всего**В том числе: | 14777,5 | 14773,8 | 99,97 |
| собственные доходы районного бюджета | 13782,6 | 13778,9 | 99,97 |
| межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 994,9 | 994,9 | 100 |
| **01** | 2 | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** | **Всего**В том числе: | 0 | 0,0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |

**Отчет о выполнении основных мероприятий**

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций

Нюксенского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 1 |  |  | **Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа** |
| 01 |  | 01 |  | Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству  | заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2021-2030 | отчет за 2023 | Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сохранена на уровне 100% |  |
| 01 |  | 02 |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2021-2030 | отчет за 2023 | Увеличение количества недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания населения | Недееспособных граждан не выявлено, для передачи под опеку физических лиц |  |
| 01 | 2 |  |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального округа** |
| 01 |  | 01 |  | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2021-2030 | отчет за 2023 | Сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка, увеличение количества размещенной информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте округа | Двум социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлена имущественная поддержка |  |
| 01 |  | 02 |  | Организация свободного времени и культурного досуга и меры по укреплению здоровья граждан пожилого возраста | заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 2021-2030 | отчет за 2023 | Увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь округа | Граждан пожилого возраста вовлечено в общественную жизнь округа |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 №288 «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа на 2020-2030 годы» | 11.07.2023 | №362 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 №288 «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа на 2020-2030 годы» | 25.01.2024 | №23 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы, в наименование МП, в сроки реализации МП. |
|  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 01 |  | Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального округа  | заместитель главы Нюксенского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 2 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

И.О. заместителя главы Нюксенского муниципального округа С.А. Теребова