**+ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района**

**на 2021-2030 годы» за 9 месяцев 2023 год**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевой показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения целевого показателя (индикатора)** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| **отчетный год** |
| **год, предшествующий отчетному** | **план** | **факт** |
| **Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций****Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** |
| 1 | Доля граждан получивших меры социальной поддержки в соответствии с нормативно-правовыми актами района, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | - | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | % | - | 60 | 51 | **Ведётся работа по достижению показателя** |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»** |
| 1 | Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | % | - | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания населения | % | - | 100 | - | **За 1 полугодие 2023 года не выявлено недееспособных граждан для передачи под опеку физических лиц.** |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»** |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и имущественная поддержка  | Ед. | - | 2 | 2 |  |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района, от общего количества пожилых людей | % | - | 60 | 52,8 | **Ведётся работа по достижению показателя**  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  |  **Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** |
| 01 |  | 01 |  | Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству | Управление по обеспечению деятельности администрации округа | 2021-2030 годы | 3 квартал 2023 года | Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сохранена на уровне 100% |  |
| 01 |  | 02 |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Управление по обеспечению деятельности администрации округа | 2021-2030 годы | 3 квартал 2023 года | Увеличение количества недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания населения  | Недееспособных граждан не выявлено, для передачи под опеку физических лиц. |  |
| **01** | **2** |  |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** |
|  |  | 01 |  | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по обеспечению деятельности администрации округа | 2021-2030 годы | 3 квартал 2023 года | Сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка;Увеличение количества размещенной информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте района. | Двум социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставлена финансовая и имущественная поддержка. |  |
|  |  | 02 |  | Организация свободного времени и культурного досуга и меры по укрепления здоровья граждан пожилого возраста  | Управление по обеспечению деятельности администрации округа | 2021-2030 годы | 3 квартал 2023 года | Увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района | 32,8 % граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района. |  |

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района**

**на 2021-2030 годы» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021 -2030 годы** | **Всего**В том числе: | 6970,1 | 4767,2 | 68,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 5975,2 | 4177,9 | 69,9 |
| межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств бюджета округа | 994,9 | 589,3 | 59,2 |
| **01** | 1 | **Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021 -2030 годы** | **Всего**В том числе: | 6670,1 |  4767,2 | 71,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 5675,2 |  4177,9 | 73,6 |
| межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 994,9 |  589,3 | 59,2 |
| **01** | 2 | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** | **Всего**В том числе: | 300,0 | 0,0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 0,0 | 0 |

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Вид правого акта**  | **Дата принятия**  | **Номер**  | **Суть изменений (краткое изложение)** |
| 1 | постановление | 11.07.2023 | 362 | Увеличение суммы бюджетных ассигнований по первой подпрограмме «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021 – 2030 годы» и включение суммы в размере 300 тыс. рублей по второй подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы» |

Заместитель главы Нюксенского

Муниципального округа Е.С. Антюфеева