**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района» за 9 месяцев 2024 года**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевой показатель (наименование)** | | **Единица измерения** | **Значения целевого показателя (индикатора)** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| **отчетный год** | | |  |
| **год, предшествующий отчетному** | **план** | **факт** |
| **Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**  **Нюксенского муниципального района** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с нормативно-правовыми актами округа, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | | % | 62 | 62 | 62 |  |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района »** | | | | | | | |
| 1 | | Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | | Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1 | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и имущественная поддержка | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района, от общего количества пожилых людей | % | 63 | 62 | 62 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  | **Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района** | | | | | | |
| 01 |  | 01 |  | Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 9 месяцев 2024 года | Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сохранена на уровне 100% |  |
| 01 |  | 02 |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 9 месяцев 2024 года | Увеличение количества недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания населения | Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, сохранена на уровне 100% |  |
| **01** | **2** |  |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района** | | | | | | |
|  |  | 01 |  | Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 9 месяцев 2024 года | Сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка;  увеличение количества размещенной информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте района. | Социально ориентированным некоммерческим организациям  финансовая и имущественная поддержка не предоставлялась |  |
|  |  | 02 |  | Организация свободного времени и культурного досуга и меры по укрепления здоровья граждан пожилого возраста | Управление по обеспечению деятельности администрации района | 2021-2030 годы | 9 месяцев 2024 года | Увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района | 62,0 % граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района |  |

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций**

**Нюксенского муниципального района » за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник  финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021 -2030 годы** | **Всего**  В том числе: | 22310,5 | 16456,7 | 73,7 |
| собственные доходы районного бюджета | 21315,7 | 15732,9 | 73,8 |
| межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 994,8 | 723,8 | 72,7 |
| **01** | 1 | **Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального района на 2021 -2030 годы** | **Всего**  В том числе: | 22010,5 | 16266,7 | 73,9 |
| собственные доходы районного бюджета | 21015,7 | 15542,9 | 73,9 |
| межбюджетные трансферы из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 994,8 | 723,8 | 72,7 |
| **01** | 2 | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нюксенского муниципального района на 2021-2030 годы** | **Всего**  В том числе: | 300,0 | 190,0 | 63,3 |
| собственные доходы районного бюджета | 300,0 | 190,0 | 63,3 |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в**

**муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 288 «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа на 2021-2030 годы» | 25.01.2024 | № 23 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы, в наименование МП, в сроки реализации МП |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 288 «Социальная поддержка граждан Нюксенского муниципального округа на 2021-2030 годы» | 19.06.2024 | № 198 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Заместитель главы Нюксенского муниципального округа С.А. Теребова