Отчет за 1 полугодие 2024 года о реализации муниципальной программы «Информатизация Нюксенского

муниципального округа»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год |
| план  | факт  |
|  | **Информатизация Нюксенского муниципального округа**  |  |
| 1 | доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления округа, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления округа, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа (%) | % | 70 | 70 | 56,8 | Ведется работа по достижению показателя |
| 2 | доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления округа, в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа (%) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля работников органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации округа, обеспеченных компьютерной техникой, подключенных к локальным вычислительным сетям и имеющих доступ к сети Интернет (со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика), проведение совещаний в формате видеоконференцсвязи (%) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | доля населения округа, повысивших уровень компетенций в сфере информационных технологий, в том числе в рамках регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» (%) | % | 1 | 10,0 | 4 | Ведется работа по достижению показателя |
| 5 | доля обновленной компьютерной техники в администрации округа и структурных подразделениях (%) | % | 7 | 26 | 8,4 | Ведется работа по достижению показателя |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 18 |  |  |  | **Информатизация Нюксенского муниципального округа**  |  |  |  |   |  |  |
| 18 |  | 01 |  | **Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых государственные и муниципальные услуги** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления | Управление по обеспечению деятельности администрации округа  | 2021-2026  | 1 полугодие 2024 год | – обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. При помощи использования современных информационно-коммуникационных технологий будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также возможность полного или частичного получения наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети Интернет; | – обеспечен гарантированный уровень информационной открытости в администрации Нюксенского муниципального округа |  |
|  |  |  | 2 | предоставление типовых муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных услуг | Управление по обеспечению деятельности администрации округа  | 2021-2026 | 1 полугодие 2024 год | – снижение трудозатрат органов местного самоуправления на организацию обмена информацией на межведомственном уровне | – снижены трудозатраты органов местного самоуправления на организацию обмена информацией на межведомственном уровне |  |
| 18 |  | 02 |  | **Развитие сетевой и серверной инфраструктуры, систем и средств конфиденциального характера в администрации округа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | техническое обеспечение и компьютеризация органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации округа, создание единого информационного пространства | Управление по обеспечению деятельности администрации округа | 2021-2026  | 1 полугодие2024 год | – повышение оперативности и качества, принимаемых органами местного самоуправления, сокращение издержек на управление за счет активного использования соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем. | – повышены оперативность и качество за счет использования соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем. |  |
|  |  |  | 2 | приобретение лицензированного программного обеспечения органами местного самоуправления и структурными подразделениями администрации округа, организация сети обмена данными между подразделениями администрации округа | Управление по обеспечению деятельности администрации округа | 2021-2026 | 1 полугодие 2024 год | – повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по достижению прогнозных показателей социально-экономического развития Нюксенского муниципального округа. | – достижение прогнозных показателей |  |
|  |  |  | 3 | повышение информационной безопасности в округе | Управление по обеспечению деятельности администрации округа | 2021-2026 | 1 полугодие 2024 год | – исключение несанкционированного доступа к конфиденциальной и секретной информации органов местного самоуправления | – обеспечена защита от несанкционированного доступа |  |

Форма 5.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 18 |   | «Информатизация Нюксенского муниципального округа» | Всего | 2988,2 | 638,5 | 21,4 |
| бюджет муниципального округа  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2988,2 | 638,5 | 21,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  18 |   | Повышение открытости и доступности информации о деятельности ОМСУ, предоставляемых государственные и муниципальные услуги | Всего | 353,0 | 246,5 | 69,9 |
| бюджет муниципального округа  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 353,0 | 246,5 | 69,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 |   | Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов исполнительной муниципальной власти района | Всего | 2635,2 | 392,0 | 14,9 |
| бюджет муниципального округа  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 2635,2 | 392,0 | 14,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 24.01.2024 | 19 | Наименование МП изложено в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Нюксенского муниципального округа»; В Паспорте муниципальной программы сроки и этапы реализации программы «2021-2025 годы» заменены на «2021-2026 годы»;В Паспорте муниципальной программы строки «Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложены в новой редакции;В разделе 2 муниципальной программы «Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» во всех пунктах 2025 год заменены на 2026 год;Раздел 3 муниципальной программы «Информация о финансовом обеспечении реализации программы за счет всех источников финансирования» изложен в новой редакции;Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложены в новой редакции. |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 16.05.2024 | 167 | В Паспорте муниципальной программы строка «Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования» изложено в новой редакции; Раздел 3 муниципальной программы «Информация о финансовом обеспечении реализации программы за счет всех источников финансирования» изложен в новой редакции;Приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции. |

Начальник управления по обеспечению С.П. Епифановская

деятельности администрации округа

 Начальник отдела ИКТ и защиты информации А.А.Шарыпова