ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального района в 2021-2025 годах»

За 1 квартал 2022 года

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального района в 2021-2025 годах» | | | | | | |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) | ед. | 101 | 116 | 21 | Количество зарегистрированных преступлений за 1 квартал 2022 года составляет 18 ед. |
| 2 | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Снижение числа потребителей психоактивных веществ в районе по отношению к предыдущему году | % | 0 | -9,3 | 0 | Число потребителей психоактивных веществ за 1 квартал 2022 года составляет 49 человек |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | |
| 1 | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к предыдущему году | % | 3 | -8 | -82,2 | Количество зарегистрированных преступлений за 1 квартал 2022 года составляет 18 ед. |
| 2 | снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними по отношению к предыдущему году | % | - | 0 | -100 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними за 1 квартал 2022 года, составляет 0 ед. |
| 3 | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. | 7 | 8 | 7 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения района» | | | | | | |
| 1 | количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности | ед. | 77 | 33 | 22 |  |
| 2 | доля учений по гражданской обороне проведенных в отчетный период от запланированных | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112» по происшествиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,  профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | |
| 1 | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)», по отношению к предыдущему году | % | 2 | -1 | 0 | Количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2022 года, составляет 44 человека |
| 2 | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания», по отношению к предыдущему году | % | - | 0 | 0 | Количество лиц, стоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек |
| 3 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ», по отношению к предыдущему году | % | -33,3 | -10 | 0 | Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении за 1 квартал 2022 года, составляет 4 человека |
| 4 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ», по отношению к предыдущему году | % | 0 | 0 | 0 | Лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении за 1 квартал 2022 года, не зарегистрировано |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 09 |  |  |  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального района в 2021-2025 годах |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | привлечение общественности к деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, в т.ч. для осуществления совместного дежурства на дискотеках и в местах отдыха молодежи, поощрение наиболее активных | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
|  | 2 | организация информирования населения района о раскрытых и совершенных «социальных» мошенничествах на территории района и в целом по области, способах совершения данного вида преступлений | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
|  | 3 | организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной информационно-разъяснительных материалов и социальной рекламы | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
| 02 |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | проведение обучающих семинаров по вопросам выявления и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - отдел культуры администрации района;  - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  - управление обра-зования администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2022 года не зарегистрировано |  |
|  | 2 | профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе организация работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, относящимися к группе риска, неблагополучными семьями | - отдел культуры администрации района;  - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  - управление образо-вания администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2022 года не зарегистрировано |  |
|  | 3 | проведение мероприятий с несовершеннолетними, в том числе организация тематических мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, агитационно-пропагандистских, культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных соревнований, тематических вечеров) | - отдел культуры администрации района;  - управление образо-вания администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2022 года не зарегистрировано |  |
|  | 4 | создание молодежных и детских объединений по интересам на базе учреждений культуры | - отдел культуры администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2022 года не зарегистрировано |  |
|  | 5 | организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к группе риска | - управление образо-вания администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2022 года не зарегистрировано |  |
| 03 |  | Предупреждение терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | внедрение на территории района комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» создание системы видеонаблюдения в общественных местах, местах массового отдыха населения, на стационарных объектах междугороднего транспорта, подключение устройств экстренной связи населения с полицией типа «гражданин-полиция» | - главный специалист по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | увеличение функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Обслуживаются имеющиеся функционирующие камеры видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» |  |
|  | 2 | организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной агитации, средств массовой информации, а также распространения памяток, наглядных материалов и пособий по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма | - главный специалист по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
|  | 3 | организация работы по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе в целях реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
|  | 4 | рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии Нюксенского муниципального района результатов мероприятий и проверок антитеррористической направленности и хода устранения недостатков | - главный специалист по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
| 04 |  | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | определение перечня предприятий и организаций Нюксенского района, для использования труда осужденных к исправительным работам | - управление по обеспечению деятельности администрации района;  - ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
|  | 2 | определение вида бесплатных работ и порядка их проведения для отбытия осужденными обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время | - БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района» | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
|  | 3 | организация работы по социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | - межведомственная комиссия по вопросам адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
|  | 4 | организация работы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы | - управление по обеспечению деятельности администрации района;  - ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 82,2 % |  |
| 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений) | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2022 года не зарегистрировано |  |
| 2 |  |  | Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения района |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Обеспечение деятельности ЕДДС |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Содержание деятельности ЕДДС | - ЕДДС Нюксенского района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 02 |  | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оборудование помещения ЕДДС в соответствие с ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» | - ЕДДС Нюксенского района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 03 |  | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе существующей службы ЕДДС района |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Повышение квалификации персонала ЕДДС по программе «Диспетчеров системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | - ЕДДС Нюксенского района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | сокращение времени реагирования, следовательно, снизить возможный материальный ущерб от аварий или пожаров | время реагирования сократилось, следовательно, снизился возможный материальный ущерб от аварий или пожаров |  |
| 04 |  | Обеспечение прогнозных данных для принятия предупредительных мер |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - ЕДДС Нюксенского района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 05 |  | Участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в тренировках, учениях по мобилизационной подготовке | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;  - ЕДДС Нюксенского района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 06 |  | Обеспечение безопасности граждан труднодоступных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;  - ЕДДС Нюксенского района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 07 |  | Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;  - ЕДДС Нюксенского района | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  | 3 |  |  | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Проведение анализа состояния наркомании, пьянства, алкоголизма на территории района и результатов проводимых профилактических мероприятий, направленных на совершенствование данной работы. Внесение предложений о проведении конкретных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма на территории района | межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2022 года составляет 44 человека (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 2 | Проведение мероприятий по выявлению семей, склонных к злоупотреблению алкоголем, принимающих наркотические или психоактивные вещества, с целью выявления фактов вовлечения детей и подростков в употребление спиртных напитков, наркотиков и преступную деятельность | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  - управление образо-вания администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2022 года составляет 44 человека (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 3 | Организация и проведение межведомственных профилактических операций: «Мак», «Подросток». | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  - межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 4 | Проведение комплексных проверок дискотек, кафе, клубов, иных мест массового сбора молодежи с целью выявления нарушений и осуществления конкретной профилактической работы по предупреждению распространения наркомании в молодежной среде | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  - межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 5 | обеспечение деятельности межведомственной антинаркотической комиссии Нюксенского муниципального района и контроль реализации ее решений | межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  | 02 |  | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской работы в учебных заведениях с учащимися и родителями, в учреждениях культуры по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с наркотиками. | управление образования администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 2 | реализация в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на отказ от употребления обучающимися алкогольной продукции, пива и энергетических напитков | управление образования администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2022 года составляет 44 человека (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 3 | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДОМ | - управление образова-ния администрации района;  - отдел культуры администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 4 | Организация работы секций, кружков, мероприятий по ЗОЖ, любительских объединений для подростков и молодежи | - управление образова-ния администрации района;  - отдел культуры администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 5 | Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами «группы риска» и употребляющими спиртные напитки, токсические и наркотические вещества. | БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2022 года составляет 44 человека (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 6 | Проведение с несовершеннолетними мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, агитационно-пропагандистских, культурно-массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, спортивные соревнования, тематические вечера). | - управление образова-ния администрации района;  - отдел культуры администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  |  | 7 | Проведение комплексных мероприятий по профориентации обучающихся, определению будущей профессии с учётом психологического состояния, уровня соматического и психического здоровья. | управление образования администрации района | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |
|  |  | 03 |  | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 – 2025 | 1 квартал 2022 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2022 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось) |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп | ОМ |
| **09** |  |  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы | **Всего**  бюджет муниципального района | 4244,6 | 973,1 | 22,9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 3333,3 | 814,0 | 24,4 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 89,2 | 11,5 | 12,9 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 822,1 | 147,6 | 17,9 |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | 1 |  | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | **Всего**  бюджет муниципального района | 1001,0 | 160,2 | 16,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 89,7 | 1,1 | 1,2 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 89,2 | 11,5 | 12,9 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 822,1 | 147,6 | 17,9 |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **01** | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений | **Всего**  бюджет муниципального района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 02 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | **Всего**  бюджет муниципального района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 03 | Предупреждение терроризма и экстремизма | **Всего**  бюджет муниципального района | 148,9 | 12,6 | 8,5 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 59,7 | 1,1 | 1,8 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 89,2 | 11,5 | 12,9 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 04 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | **Всего**  бюджет муниципального района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 05 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений | **Всего**  бюджет муниципального района | 822,1 | 147,6 | 17,9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 822,1 | 147,6 | 17,9 |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | 2 |  | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения района» | **Всего**  бюджет муниципального района | 3241,1 | 812,9 | 25,1 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 3241,1 | 812,9 | 25,1 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 01 | Обеспечение деятельности ЕДДС | **Всего**  бюджет муниципального района | 2186,1 | 528,7 | 24,2 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 2186,1 | 528,7 | 24,2 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **02** | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | **Всего**  бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **03** | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе существующей службы ЕДДС района | **Всего**  бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **04** | Обеспечение прогнозных данных для принятия предупредительных мер | **Всего**  бюджет муниципального района | 105,0 | 18,8 | 17,9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 105,0 | 18,8 | 17,9 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **05** | Участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке | **Всего**  бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **06** | Обеспечение безопасности граждан труднодоступных населенных пунктов | **Всего**  бюджет муниципального района | 850,0 | 265,4 | 31,2 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 850,0 | 265,4 | 31,2 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **07** | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | **Всего**  бюджет муниципального района | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 08 | Обеспечение безопасности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | **Всего**  бюджет муниципального района | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | **3** |  | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | **Всего**  бюджет муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 01 | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | **Всего**  бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 02 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | **Всего**  бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 03 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | **Всего**  бюджет муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| - | - | - | - | - |

Начальник отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС,

защите государственной тайны администрации района \_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Копосова М.В.

Главный специалист по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной работе,

делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малафеевская Е.Ю.