ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа»

за 2023 год

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п |  Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа в 2021-2025 годах» |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) | ед. | 87 | 112 | 80 | Количество преступлений снизилось по отношению к плану |
| 2 | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Снижение числа потребителей психоактивных веществ в округе по отношению к предыдущему году  | % | -14,3 | -1 | -7 | Число потребителей психоактивных веществ за 2023 год составляет 39 человек, т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 3 человека |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |
| 1 | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к предыдущему году | % | -13,8 | -13 | -8 | Количество зарегистрированных преступлений за 2023 год составляет 80 ед., т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 7 ед. |
| 2 | снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними по отношению к предыдущему году | % | -50 | 0 | 100 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2023 году составляет 2 ед., т.е. увеличилось по отношению к 2022 году на 1 ед. |
| 3 | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. | 5 | 6 | 6 | Количество камер видеонаблюдения за 2023 год увеличилось на 1 ед. |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» |
| 1 | количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности | ед. | 102 | 35 | 106 | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, антитеррористической и антиэкстремистской направленности за 2023 год составляет 106 ед., т.е. увеличилось по отношению к 2022 году на 4 ед. |
| 2 | доля учений по гражданской обороне проведенных в отчетный период от запланированных  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112» по происшествиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,  профилактика алкоголизма и наркомании»  |
| 1 | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)», по отношению к предыдущему году | % | -11,4 | -1 | -7,7 | Количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)», за 2023 год составляет 36 человек, т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 3 человека |
| 2 | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания», по отношению к предыдущему году | % | 0 | -50 | 0 | Количество лиц, стоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», за 2023 год составляет 1 человек, т.е. не изменилось по отношению к 2022 году |
| 3 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ», по отношению к предыдущему году | % | -50 | -25 | -50 | Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении за 2023 год, составляет 1 человек, т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 1 человека |
| 4 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ», по отношению к предыдущему году | % | 0 | 0 | 100 | Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении за 2023 года составляет 1 человек, т.е. увеличилось по отношению к 2022 году на 1 человека |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 09 |  |  |  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа в 2021-2025 годах |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | привлечение общественности к деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, в т.ч. для осуществления совместного дежурства на дискотеках и в местах отдыха молодежи, поощрение наиболее активных | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
|  | 2 | организация информирования населения округа о раскрытых и совершенных «социальных» мошенничествах на территории округа и в целом по области, способах совершения данного вида преступлений | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
|  | 3 | организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной информационно-разъяснительных материалов и социальной рекламы | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
| 02 |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | проведение обучающих семинаров по вопросам выявления и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа;- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- управление обра-зования администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | За 2023 год зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетним, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. увеличилось на 1 ед по отношению к 2022 году |  |
|  | 2 | профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе организация работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, относящимися к группе риска, неблагополучными семьями | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа;- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | За 2023 год зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетним, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. увеличилось на 1 ед по отношению к 2022 году |  |
|  | 3 | проведение мероприятий с несовершеннолетними, в том числе организация тематических мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, агитационно-пропагандистских, культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных соревнований, тематических вечеров) | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа;- управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | За 2023 год зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетним, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. увеличилось на 1 ед по отношению к 2022 году |  |
|  | 4 | создание молодежных и детских объединений по интересам на базе учреждений культуры | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | За 2023 год зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетним, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. увеличилось на 1 ед по отношению к 2022 году |  |
|  | 5 | организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к группе риска | - управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | За 2023 год зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетним, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. увеличилось на 1 ед по отношению к 2022 году |  |
| 03 |  | Предупреждение терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | внедрение на территории округа комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» создание системы видеонаблюдения в общественных местах, местах массового отдыха населения, на стационарных объектах междугороднего транспорта, подключение устройств экстренной связи населения с полицией типа «гражданин-полиция» | - отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | увеличение функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Количество функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в 2023 году увеличилось на 1 ед. |  |
|  | 2 | организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной агитации, средств массовой информации, а также распространения памяток, наглядных материалов и пособий по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма | - отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
|  | 3 | организация работы по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе в целях реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
|  | 4 | рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии Нюксенского муниципального округа результатов мероприятий и проверок антитеррористической направленности и хода устранения недостатков | - отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
| 04 |  | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | определение перечня предприятий и организаций Нюксенского округа, для использования труда осужденных к исправительным работам | - управление по обеспечению деятельности администрации округа;- ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
|  | 2 | определение вида бесплатных работ и порядка их проведения для отбытия осужденными обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время | - БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района» | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
|  | 3 | организация работы по социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | - межведомственная комиссия по вопросам адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
|  | 4 | организация работы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы | - управление по обеспечению деятельности администрации округа;- ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом снизился на 8 %  |  |
| 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений) | За 2023 год зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетним, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. увеличилось на 1 ед по отношению к 2022 году |  |
| 2 |  |  | Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Обеспечение деятельности ЕДДС |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Содержание деятельности ЕДДС | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2025 | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  | 2 | Оборудование помещения ЕДДС в соответствие с ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2025 | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  | **3** | Повышение квалификации персонала ЕДДС по программе «Диспетчеров системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2025 | 2023 год | сокращение времени реагирования, следовательно, снизить возможный материальный ущерб от аварий или пожаров | время реагирования сократилось, следовательно, снизился возможный материальный ущерб от аварий или пожаров |  |
| 02 |  | Обеспечение прогнозных данных для принятия предупредительных мер |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2025 | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 03 |  | Обеспечение безопасности граждан труднодоступных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;- ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2025 | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;- ЕДДС Нюксенского округа | 2021-2025  | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  |  | 2 | Создание и обслуживание системы оповещения населения, создание запасов и резервов материальных ресурсов, предназначенных в целях гражданской обороны и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны; | 2021-2025  | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  | 05 |  | Обеспечение безопасности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Мероприятия по безопасности населения на водных объектах | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны; | 2021-2025  | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  |  | 2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны; | 2021-2025  | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  |  | 3 | Мероприятия по поддержанию в готовности и совершенствованию системы оповещения населения | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны; | 2021-2025  | 2023 год | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 3 |  |  | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Проведение анализа состояния наркомании, пьянства, алкоголизма на территории округа и результатов проводимых профилактических мероприятий, направленных на совершенствование данной работы. Внесение предложений о проведении конкретных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма на территории округа | межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 2023 год составляет 36 человек (т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 3 человека) |  |
|  |  | 2 | Проведение мероприятий по выявлению семей, склонных к злоупотреблению алкоголем, принимающих наркотические или психоактивные вещества, с целью выявления фактов вовлечения детей и подростков в употребление спиртных напитков, наркотиков и преступную деятельность | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 2023 год составляет 36 человек (т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 3 человека) |  |
|  |  | 3 | Организация и проведение межведомственных профилактических операций: «Мак», «Подросток». | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  |  | 4 | Проведение комплексных проверок дискотек, кафе, клубов, иных мест массового сбора молодежи с целью выявления нарушений и осуществления конкретной профилактической работы по предупреждению распространения наркомании в молодежной среде | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 |  2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  |  | 5 | обеспечение деятельности межведомственной антинаркотической комиссии Нюксенского муниципального округа и контроль реализации ее решений | межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  | 02 |  | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской работы в учебных заведениях с учащимися и родителями, в учреждениях культуры по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с наркотиками. | управление образования администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» 2023 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  |  | 2 | реализация в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на отказ от употребления обучающимися алкогольной продукции, пива и энергетических напитков  | управление образования администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 2023 год составляет 36 человек (т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 3 человека) |  |
|  |  | 3 | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДОМ | - управление образова-ния администрации округа;- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  |  | 4 | Организация работы секций, кружков, мероприятий по ЗОЖ, любительских объединений для подростков и молодежи | - управление образова-ния администрации округа;- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  |  | 5 | Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами «группы риска» и употребляющими спиртные напитки, токсические и наркотические вещества. | БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 2023 год составляет 36 человек (т.е. уменьшилось по отношению к 2022 году на 3 человека) |  |
|  |  | 6 | Проведение с несовершеннолетними мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, агитационно-пропагандистских, культурно-массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, спортивные соревнования, тематические вечера). | - управление образова-ния администрации округа;- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа; | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  |  | 7 | Проведение комплексных мероприятий по профориентации обучающихся, определению будущей профессии с учётом психологического состояния, уровня соматического и психического здоровья. | управление образования администрации округа | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |
|  | 03 |  | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 – 2025 | 2023 год | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 2023 год составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2022 году) |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп | ОМ |
| **09** |  |  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы | **Всего**бюджет муниципального округа  | 7268,3 | 6985,5 | 96,1 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 6365,3 | 6082,5 | 95,6 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 50,1 | 50,1 | 100 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 852,9 | 852,9 | 100 |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | 1 |  | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | **Всего**бюджет муниципального округа  | 1231,4 | 1195,0 | 97,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 328,4 | 292,0 | 88,9 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 50,1 | 50,1 | 100 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 852,9 | 852,9 | 100 |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **01** | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений | **Всего**бюджет муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 02 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | **Всего**бюджет муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 03 | Предупреждение терроризма и экстремизма | **Всего**бюджет муниципального округа | 348,5 | 320,1 | 91,8 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 298,4 | 270,0 | 90,5 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 50,1 | 50,1 | 100 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 04 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | **Всего**бюджет муниципального округа | 10,0 | 2,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 10,0 | 2,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 05 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений | **Всего**бюджет муниципального округа | 852,9 | 852,9 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 852,9 | 852,9 | 100 |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | 2 |  | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | **Всего**бюджет муниципального округа | 6034,4 | 5788,0 | 95,9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 6034,4 | 5788,0 | 95,9 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 01 | Обеспечение деятельности ЕДДС | **Всего**бюджет муниципального округа | 3712,4 | 3624,5 | 97,6 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 3712,4 | 3624,5 | 97,6 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | **02** | Обеспечение прогнозных данных для принятия предупредительных мер | **Всего**бюджет муниципального округа | 116,6 | 116,6 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 116,6 | 116,6 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **03** | Обеспечение безопасности граждан труднодоступных населенных пунктов | **Всего**бюджет муниципального округа | 661,1 | 661,1 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 661,1 | 661,1 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **04** | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | **Всего**бюджет муниципального округа | 181,4 | 81,4 | 44,9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 181,4 | 81,4 | 44,9 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | **05** | Обеспечение безопасности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | **Всего**бюджет муниципального округа | 1362,9 | 1304,4 | 95,7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 1362,9 | 1304,4 | 95,7 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | **3** |  | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | **Всего**бюджет муниципального округа | 2,5 | 2,5 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 2,5 | 2,5 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 01 | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | **Всего**бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 02 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | **Всего**бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | 03 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | **Всего**бюджет муниципального округа | 2,5 | 2,5 | 100 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 2,5 | 2,5 | 100 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 23.01.2023 | 83 | Изменение названия муниципальной программы и изложение Паспорта муниципальной программы в новой редакции в соответствии с постановления администрации Нюксенского муниципального района № 51 от 16.01.2023 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2022 № 93 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 06.09.2023 | 436 | Корректировка основных мероприятий и финансового обеспечения в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 12.07.2023 № 75 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 24.01.2024 | 21 | Изменение названия муниципальной программы и изложение Паспорта муниципальной программы в новой редакции в соответствии с постановлением администрации Нюксенского муниципального округа № 51 от 16.01.2023 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа № 50 от 16.01.2023 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 9 |  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального района в 2021-2025 годах | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района | 0,65 | 1 | 0,625 | 0,96 | 0,65 |
|  | 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района | 0,47 | 0,7 | 0,65 | 0,97 | 0,67 |
|  | 2 | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения района» | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района | 1,04 | 1 | 1 | 0,96 | 1,04 |
|  | 3 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района | 0,15 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,3 |

Консультант отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС,

защите государственной тайны администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мальцева Е.Ю.