ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа»

За 1 квартал 2024 года

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п |  Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа в 2021-2025 годах» |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения) | ед. | 80 | 109 | 27 | Количество зарегистрированных преступлений за 1 квартал 2024 года составляет 27 ед. |
| 2 | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности  | % | 100 | 100 | 25 |  |
| 3 | Снижение числа потребителей психоактивных веществ в округе по отношению к предыдущему году  | % | -7 | -2 | 0 | Число потребителей психоактивных веществ за 1 квартал 2024 года составляет 0 человек |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |
| 1 | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к предыдущему году | % | -8 | -14 | +125 | Количество зарегистрированных преступлений за 1 квартал 2024 года составляет 27 ед. |
| 2 | снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними по отношению к предыдущему году | % | 100 | 0 | -100 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними за 1 квартал 2024 года, составляет 0 ед. |
| 3 | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. | 6 | 7 | 6 | Количество камер видеонаблюдения за 1 квартал 2024 года не увеличилось |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» |
| 1 | количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и антиэкстремистской направленности | ед. | 106 | 37 | 2 | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, антитеррористической и антиэкстремистской направленности за 1 квартал 2024 года составляет 2 ед. |
| 2 | доля учений по гражданской обороне проведенных в отчетный период от запланированных  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112» по происшествиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,  профилактика алкоголизма и наркомании»  |
| 1 | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)», по отношению к предыдущему году | % | -7,7 | -1 | 0 | Количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)», за 1 квартал 2024 года составляет 42 человека |
| 2 | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания», по отношению к предыдущему году | % | 0 | -50 | 0 | Количество лиц, стоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ», по отношению к предыдущему году | % | -50 | -25 | 0 | Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении за 1 квартал 2024 года, составляет 0 человека |
| 4 | снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ», по отношению к предыдущему году | % | 100 | 0 | 0 | Лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении за 1 квартал 2024 года 1 чел. |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 09 |  |  |  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа в 2021-2025 годах |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | привлечение общественности к деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, в т.ч. для осуществления совместного дежурства на дискотеках и в местах отдыха молодежи, поощрение наиболее активных | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
|  | 2 | организация информирования населения округа о раскрытых и совершенных «социальных» мошенничествах на территории округа и в целом по области, способах совершения данного вида преступлений | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 140 %  |  |
|  | 3 | организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной информационно-разъяснительных материалов и социальной рекламы | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
| 02 |  | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | проведение обучающих семинаров по вопросам выявления и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа;- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- управление обра-зования администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2024 года не зарегистрировано  |  |
|  | 2 | профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе организация работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, относящимися к группе риска, неблагополучными семьями | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа;- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2024 года не зарегистрировано  |  |
|  | 3 | проведение мероприятий с несовершеннолетними, в том числе организация тематических мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, агитационно-пропагандистских, культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных соревнований, тематических вечеров) | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа;- управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2024 года не зарегистрировано  |  |
|  | 4 | создание молодежных и детских объединений по интересам на базе учреждений культуры | - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2024 года не зарегистрировано  |  |
|  | 5 | организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к группе риска | - управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2024 года не зарегистрировано  |  |
| 03 |  | Предупреждение терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | внедрение на территории округа комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» создание системы видеонаблюдения в общественных местах, местах массового отдыха населения, на стационарных объектах междугороднего транспорта, подключение устройств экстренной связи населения с полицией типа «гражданин-полиция» | - отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | увеличение функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Обслуживаются имеющиеся функционирующие камеры видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» |  |
|  | 2 | организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной агитации, средств массовой информации, а также распространения памяток, наглядных материалов и пособий по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма | - отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
|  | 3 | организация работы по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе в целях реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | - отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нюксенскому району | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | Преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, за 1 квартал 2024 года не зарегистрировано  |  |
|  | 4 | рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии Нюксенского муниципального округа результатов мероприятий и проверок антитеррористической направленности и хода устранения недостатков | - отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
| 04 |  | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | определение перечня предприятий и организаций Нюксенского округа, для использования труда осужденных к исправительным работам | - управление по обеспечению деятельности администрации округа;- ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
|  | 2 | определение вида бесплатных работ и порядка их проведения для отбытия осужденными обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время | - БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района» | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
|  | 3 | организация работы по социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | - межведомственная комиссия по вопросам адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
|  | 4 | организация работы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы | - управление по обеспечению деятельности администрации округа;- ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений) | уровень преступности (количества зарегистрированных преступлений) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 125 %  |  |
| 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение уровня преступности (количество зарегистрированных преступлений) | Преступлений, совершенных несовершеннолетними, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за 1 квартал 2024 года не зарегистрировано  |  |
| 2 |  |  | Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Обеспечение деятельности ЕДДС |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Содержание деятельности ЕДДС | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 02 |  | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оборудование помещения ЕДДС в соответствие с ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 03 |  | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе существующей службы ЕДДС округа  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Повышение квалификации персонала ЕДДС по программе «Диспетчеров системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | сокращение времени реагирования, следовательно, снизить возможный материальный ущерб от аварий или пожаров | время реагирования сократилось, следовательно, снизился возможный материальный ущерб от аварий или пожаров |  |
| 04 |  | Обеспечение прогнозных данных для принятия предупредительных мер |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 05 |  | Участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в тренировках, учениях по мобилизационной подготовке | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;- ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 06 |  | Обеспечение безопасности граждан труднодоступных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;- ЕДДС Нюксенского округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
| 07 |  | Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера | - отдел по мобилиза-ционной работе, делам ГОЧС и защите государственной тайны;- ЕДДС Нюксенского округа | 2021-2026  | 1 квартал 2024 года | повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности | Повысилась эффективность мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями террористической и экстремистской направленности |  |
|  | 3 |  |  | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Проведение анализа состояния наркомании, пьянства, алкоголизма на территории округа и результатов проводимых профилактических мероприятий, направленных на совершенствование данной работы. Внесение предложений о проведении конкретных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма на территории округа | межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2024 года составляет 42 человека (т.е. увеличилось по отношению к 2023году) |  |
|  |  |  | 2 | Проведение мероприятий по выявлению семей, склонных к злоупотреблению алкоголем, принимающих наркотические или психоактивные вещества, с целью выявления фактов вовлечения детей и подростков в употребление спиртных напитков, наркотиков и преступную деятельность | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- управление образо-вания администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2024 года составляет 42 человека (т.е. увеличилось по отношению к 2023году) |  |
|  |  |  | 3 | Организация и проведение межведомственных профилактических операций: «Мак», «Подросток». | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  |  | 4 | Проведение комплексных проверок дискотек, кафе, клубов, иных мест массового сбора молодежи с целью выявления нарушений и осуществления конкретной профилактической работы по предупреждению распространения наркомании в молодежной среде | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;- межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  |  | 5 | обеспечение деятельности межведомственной антинаркотической комиссии Нюксенского муниципального округа и контроль реализации ее решений | межведомственная антинаркотическая комиссия | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  | 02 |  | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской работы в учебных заведениях с учащимися и родителями, в учреждениях культуры по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с наркотиками. | управление образования администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  |  | 2 | реализация в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на отказ от употребления обучающимися алкогольной продукции, пива и энергетических напитков  | управление образования администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2024 года составляет 42 человека (т.е. увеличилось по отношению к 2023году) |  |
|  |  |  | 3 | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДОМ | - управление образова-ния администрации округа;- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  |  | 4 | Организация работы секций, кружков, мероприятий по ЗОЖ, любительских объединений для подростков и молодежи | - управление образова-ния администрации округа;- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  |  | 5 | Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами «группы риска» и употребляющими спиртные напитки, токсические и наркотические вещества. | БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)» за 1 квартал 2024 года составляет 42 человека (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  |  | 6 | Проведение с несовершеннолетними мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, агитационно-пропагандистских, культурно-массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, спортивные соревнования, тематические вечера). | - управление образова-ния администрации округа;- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа; | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  |  | 7 | Проведение комплексных мероприятий по профориентации обучающихся, определению будущей профессии с учётом психологического состояния, уровня соматического и психического здоровья. | управление образования администрации округа | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |
|  |  | 03 |  | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 – 2026 | 1 квартал 2024 года | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» | количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ «Нюксенская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» за 1 квартал 2024 года составляет 1 человек (т.е. не изменилось по отношению к 2023 году) |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп | ОМ |
| **09** | 00 | 00 | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы | **Всего**бюджет муниципального округа  | 7988,5 | 1452,7 | 18,2 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 7057,8 | 1286,1 | 18,2 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 852,8 | 166,6 | 19,5 |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | 01 | 00 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | **Всего**бюджет муниципального округа  | 1431,4 | 193,1 | 13,5 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 500,7 | 26,5 | 5,3 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 852,8 | 166,6 | 19,5 |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **01** | **01** | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений | **Всего**бюджет муниципального округа | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **01** | 02 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | **Всего**бюджет муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **01** | 03 | Предупреждение терроризма и экстремизма | **Всего**бюджет муниципального округа | 547,6 | 26,5 | 4,8 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 469,7 | 26,5 | 5,6 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **01** | 04 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | **Всего**бюджет муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **01** | 05 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений | **Всего**бюджет муниципального округа | 852,8 | 166,6 | 19,5 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 852,8 | 166,6 | 19,5 |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 02 | 00 | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | **Всего**бюджет муниципального округа | 6554,6 | 1259,6 | 19,2 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 6554,6 | 1259,6 | 19,2 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | 02 | 01 | Обеспечение деятельности ЕДДС | **Всего**бюджет муниципального округа | 3621,8 | 859,6 | 23,7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 3621,8 | 859,6 | 23,7 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **02** | **02** | Обеспечение прогнозных данных для принятия предупредительных мер | **Всего**бюджет муниципального округа | 140,3 | 28,0 | 19,9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 140,3 | 28,0 | 19,9 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **02** | **03** | Обеспечение безопасности граждан труднодоступных населенных пунктов | **Всего**бюджет муниципального округа | 1089,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 1089,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **02** | **04** | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | **Всего**бюджет муниципального округа | 150,0 | 1,1 | 0,7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 150,0 | 1,1 | 0,7 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **02** | 05 | Обеспечение безопасности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | **Всего**бюджет муниципального округа | 1552,8 | 370,9 | 23,9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 1552,8 | 370,9 | 23,9 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **03** | **00** | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | **Всего**бюджет муниципального округа | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **03** | 01 | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | **Всего**бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **03** | 02 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | **Всего**бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **09** | **03** | 03 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | **Всего**бюджет муниципального округа | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 24.01.2024 | 21 | Изменение названия муниципальной программы и изложение Паспорта муниципальной программы в новой редакции в соответствии с постановлением администрации Нюксенского муниципального округа № 51 от 16.01.2023 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», постановлением администрации Нюксенского муниципального округа № 50 от 16.01.2023 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

Консультант отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС,

защите государственной тайны администрации округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Собанина Л.В.