**Пояснительная записка**

к отчету об исполнении муниципальной программы

"Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы" за 2022 год.

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы" утверждена постановлением администрации района от 14.10.2019 № 305 с объемом бюджетных ассигнований в сумме 30956,1 тыс. рублей (с изменениями от 25.07.2022 №155).

Муниципальная программа направлена на эффективное функционирование и развитие муниципальной службы в Нюксенском муниципальном районе.

В муниципальной программе реализуются 4 подпрограммы:

**подпрограмма 1** «Развитие кадрового потенциала в Нюксенском муниципальном районе». Подпрограмма направлена на обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала с целью социально-экономического развития района. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2022 году составил 290,0 тыс. руб. Денежные средства направляются на реализацию мероприятий:

1. Привлечение квалифицированных специалистов на территорию района;

2. Совершенствование и повышение профессионального уровня кадров;

3. Создание системы мониторинга, анализа и прогнозирования рынка труда и рынка образовательных услуг.

По итогам реализации подпрограммы 1 за 2022 год исполнение составило 208,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены в полном в связи с тем, что дополнительное повышение квалификации не требовалось.

В подпрограмме 1 достигнуты все целевые показатели.

**подпрограмма 2** «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией». Подпрограмма направлена на совершенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021 году составил 5,0 тыс. руб. Денежные средства направляются на реализацию мероприятий:

1. Организация правового просвещения и правового информирования граждан по вопросам противодействия коррупции.

2. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики.

3. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы.

4. Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики.

По итогам реализации подпрограммы 2 за 2022 год исполнение составило 3,0 тыс. руб. денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что денежные средства, выделенные на приобретение подарков участникам конкурса детских рисунков «Коррупция глазами детей» проведены по подпрограмме 4.

В подпрограмме 2 не достигнут только один целевой показатель, т.к. в 2022 году не удалось всем муниципальным служащим в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции пройти повышение квалификации из-за эпидемиологической ситуации в Вологодской области.

**подпрограмма 3** «Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». Подпрограмма направлена на повышение качества и обеспечение доступности муниципальных услуг. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2022 году составил 10481,6 тыс. руб. Денежные средства направляются на реализацию мероприятий:

1. Организация деятельности по оказанию государственных и муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным учреждением «МФЦ Нюксенского муниципального района»;

2. Совершенствование предоставления муниципальных услуг.

По итогам реализации подпрограммы 3 за 2022 год исполнение составило 10335,4 тыс. руб. Не удалось освоить денежные средства в полном объеме т.к. осталась экономия по услугам связи, командировкам, страховым взносам и уплате налогов.

В подпрограмме 3 достигнуты все целевые показатели в полном объеме.

**подпрограмма 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы». Подпрограмма направлена повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления. Объем бюджетных ассигнованию в 2022 году на реализацию подпрограммы составил 20946,5 тыс. руб. Денежные средства направляются на реализацию мероприятий:

1. Обеспечение деятельности администрации района

2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28.04.2006 №1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»

3. Участие органов местного самоуправления в ассоциациях муниципальных образований, «Здоровые города, районы и поселки».

По итогам реализации подпрограммы 4 за 2022 год исполнение составило 21248,3 тыс. руб.

В подпрограмме 4 достигнуты все целевые показатели в полном объеме.

И.о. управляющего делами,

начальник управления по обеспечению

деятельности администрации округа С.П. Епифановская