## форма 1
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы"
за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы"
1 | Количество обученных специалистов, вернувшихся в район | чел. | 3 | 0 | 0 | студенты проходят обучение
2 | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | 0 | факты коррупции не выявлены
3 | Количество государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, предоставленных на базе МФЦ за год | ед. | 5025 | 4300 | 1296 | Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, предоставленнных на базе МФЦ запланировано предоставить в течение всего календарного года. Показатель будет достигнут.
4 | Обеспеченность кадрами органов местного самоуправления района | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала в Нюксенском муниципальном районе"
1 | Количество человек, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 8 | 9 | 1 | повышение квалификации проходит в течение года.
2 | Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в образовательные организации области | % | 68.25 | 75 | 68.25 | показатель будет реализован в течение года
3 | Количество студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и высшего образования, заключивших договоры целевого обучения с организациями - работодателями района | чел. | 1 | 3 | 0 | договоры на целевое обучение заключаются в июне- июле
4 | Количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и высшего образования, вернувшихся в район для трудоустройства | чел. | 3 | 3 | 0 | Студенты проходят обучение
Подпрограмма 2 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"
1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100
2 | Количество информационно-аналитических материалов (информация, сведения) антикоррупционной направленности опубликованных на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района | ед. | 8 | 9 | 2 | информация размещается на сайте по мере необходимости
3 | Численность муниципальных служащих района прошедших повышение квалификации в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | чел. | 1 | 3 | 0 | повышение квалификации проходит в течение года.
4 | Подпрограмма 3 "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
1 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 90.5 | 65 | 81.27 | показатель достигается в течение года
2 | Среднее время ожидания при обращении заявителей для получения государственных и муниципальных услуг | мин. | 0 | не более 15 минут | 0 | граждане принимаются своевремено без ожидания в очереди
3 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МУ «МФЦ Нюксенского муниципального района» | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы»
1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, от общего числа опрошенных | % | 60.8 | 46.5 | 60.8
2 | Количество муниципальных служащих, человек в расчете на 1000 человек населения | чел. | 5.7 | 6.35 | 5.7 | количество муниципальных служащих не превышено
3 | Доля муниципальных служащих района, прошедших дополнительное профессиональное образование | % | 0 | 1 | 0 | в 1 квартале дополнительное профессиональное образование не проходили.

## форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала в Нюксенском муниципальном районе"
|  | 1 |  | Развитие кадрового потенциала | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022
|  |  | 1 | Выполнение обязательств по ранее заключенным договорам (ежемесячные денежные выплаты студентам, заключившим договора с администрацией района) | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в районе | Действует 7 договоров
|  | 2 |  | Совершенствование и повышение профессионального уровня кадров | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в районе
|  |  | 1 | Мероприятия, направленные на повышение квалификационного уровня муниципальных служащих | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в районе | Повышение квалификации в 1 квартале не проводилось
|  |  | 2 | Мероприятия, направленные на стимулирование кадров | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в районе | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в районе
Подпрограмма 2 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"
|  | 1 |  | Организация правового просвещения и правового информирования граждан по вопросам противодействия коррупции | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022
|  |  | 1 | Своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в связи с развитием федерального и регионального законодательства, в том числе внесение изменений в положения о структурных подразделениях, деятельность которых направлена на организационное обеспечение деятельности по реализации антикоррупционной политики | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | по мере необходимости регулярно вносятся изменения в нормативные правовые акты
|  |  | 2 | Организация совещаний (обучающих мероприятий) по вопросам организации работы по противодействию коррупции | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | за истекший период проведено одно мероприятие по вопросам организации работы по противодействию коррупции
|  |  | 3 | Размещение на официальном сайте Нюксенского муниципального района текстов подготовленных проектов муниципальных нормативных правовых актов. | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | тексты проектов нормативных правовых актов размещаются регулярно
|  |  | 4 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится постоянно
|  |  | 5 | Взаимодействие с муниципальными образованиями и сельскими поселениями муниципального района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | обеспечить комплексный межведомственный подход при решении проблемных вопросов профилактики коррупции на муниципальном уровне, а также должный уровень координации усилий субъектов антикоррупционной деятельности | проекты нормативных правовых актов в целях взаимодействия с муниципальными образованиями и сельскими поселениями муниципального района по противодействию коррупции направляются
|  | 2 |  | Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики | Администрация района |  | 1 квартал 2022
|  |  | 1 | Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции администрации Нюксенского муниципального района | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями
|  |  | 2 | Информирование населения Нюксенского муниципального района через официальный сайт администрации Нюксенского муниципального района о ходе реализации антикоррупционной политики в ОМСУ | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями
|  |  | 3 | Размещение на официальном сайте Нюксенского муниципального района информации о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) ОМСУ | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | информация о муниципальных услугах (функциях) размещена на сайте администрации района в разделе Деятельность
|  | 3 |  | Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022
|  |  | 1 | Обеспечение систематического повышения квалификации муниципальных служащих района в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | повышение квалификации в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции прошел 1 муниципальный служащий
|  |  | 2 | Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, должности которых определены перечнем, сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | сведения предоставляются своевременно
|  |  | 3 | Анализ сведений, представленных в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальными служащими и лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | анализ сведений, предоставляемых муниципальными служащими и лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы проводится своевресенно
|  |  | 4 | Размещение сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Нюксенского муниципального района | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей размещены на сайте администрации раайона в разделе Противодействие коррупции
|  |  | 5 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | Ограничения и запреты муниципальными служащими соблюдаются
|  |  | 6 | Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | Проведен один семинар
Подпрограмма 3 "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
|  | 1 |  | Организация деятельности по оказанию государственных и муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным учреждением «МФЦ Нюксенского муниципального района» | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022
|  | 2 |  | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022
|  |  | 1 | проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | муниципальные услуги в электронном виде используют 90,5 % от числа обратившихся
|  |  | 2 | внесение изменений в нормативные правовые акты администрации района, административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части совершенствования порядка предоставления муниципальных услуг | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | изменения в административные регламенты вносятся по мере необходимости
|  |  | 3 | информирование населения о новых формах получения муниципальных услуг | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | информация о муниципальных услугах размещена на сайте администрации района
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы"
|  | 1 |  | Обеспечение деятельности администрации района | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022
|  |  | 1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
|  |  | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28.04.2006 №1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела» | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
|  |  | 3 | Уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
|  |  | 4 | Уплата членских взносов в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» | Администрация района | 2020-2024 годы | 1 квартал 2022 | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления

## форма 3
Форма 3. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП | Пп
05 |  | "Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы" | Всего | 29089.2 | 6714.2 | 23,1%
бюджет муниципального района
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 27022.7 | 6357.7 | 23,5%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 2066.5 | 356.5 | 17,3%
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 1 | Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала в Нюксенском муниципальном районе" | Всего | 290,0 | 52,0 | 17,9%
бюджет муниципального района
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 290,0 | 52,0 | 17,9%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | - | -
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией" | Всего | 5,0 | 0 | 0%
бюджет муниципального района
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 5,0 | 0 | 0%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 3 | Подпрограмма 3 "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего | 9345,1 | 1897.6 | 20,3%
бюджет муниципального района
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 7498,0 | 1603,9 | 21,4%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 1847.1 | 293.7 | 15,9%
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном районе на 2020-2024 годы" | Всего | 19449,1 | 4764.6 | 24,5%
бюджет муниципального района
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 19229.7 | 4701.8 | 24,5%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 219.4 | 62.8 | 28,6%
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники

## форма 4
Форма 4. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
Управляющий делами, начальник управления по обеспечению
| деятельности администрации района |  |  | С.П. Епифановская