## форма 1
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном округе"
за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном округе"
1 | Количество обученных специалистов, вернувшихся в округ | чел. | 3 | 4 | 3 | 3 целевика вернулись на территорию округа для дальнейшей отработки
2 | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | 0 | факты коррупции не выявлены
3 | Количество государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, предоставленных на базе МФЦ за год | ед. | 5581 | 4400 | 4540 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением объема услуг
4 | Обеспеченность кадрами органов местного самоуправления округа | % | 92 | 100 | 93.5 | имеется 6 вакансий
Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала в Нюксенском муниципальном округе"
1 | Количество человек, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 19 | 10 | 8 | переподготовка и повышение квалификации проходит в течение года
2 | Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в образовательные организации области | % | 65.4 | 85 | 91.5 | 107 выпускников 9 класса и 12 выпускников 11 класса остались на территории Вологодской области
3 | Количество студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и высшего образования, заключивших договоры целевого обучения с организациями - работодателями округа | чел. | 7 | 4 | 1 | Через портал "Работа России" поступила 1 заявка на заключение договора о целевом обучении.
4 | Количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и высшего образования, вернувшихся в округ для трудоустройства | чел. | 3 | 4 | 3 | Молодые специалисты трудоустраиваются в г.Вологде
Подпрограмма 2 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"
1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100
2 | Количество информационно-аналитических материалов (информация, сведения) антикоррупционной направленности опубликованных на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального округа | ед. | 10 | 11 | 10 | информация размещается на сайте по мере необходимости
3 | Численность муниципальных служащих округа прошедших повышение квалификации в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | чел. | 3 | 3 | 0 | повышение квалификации проходит в течение года.
4 | Подпрограмма 3 "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
1 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 81.27 | 70 | 43.3 | показатель достигается в течение года
2 | Среднее время ожидания при обращении заявителей для получения государственных и муниципальных услуг | мин. | 0 | не более 15 минут | 0 | граждане принимаются своевремено без ожидания в очереди
3 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МУ «МФЦ Нюксенского муниципального округа» | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном округе на 2020-2025 годы»
1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, от общего числа опрошенных | % | 85.7 | 53 | 85.7
2 | Количество муниципальных служащих, человек в расчете на 1000 человек населения | чел. | 5.3 | 6.1 | 5.8 | количество муниципальных служащих не превышено
3 | доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде | % | 4.54 | 10 | 0 | в текущем году не имелось вакантных должностей соответствующих кадровому резерву

## форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала в Нюксенском муниципальном округе"
|  | 1 |  | Развитие кадрового потенциала | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года
|  |  | 1 | Выполнение обязательств по ранее заключенным договорам (ежемесячные денежные выплаты студентам, заключившим договора с администрацией округа) | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в округе | Действует 13 договоров
|  | 2 |  | Совершенствование и повышение профессионального уровня кадров | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в округе
|  |  | 1 | Мероприятия, направленные на повышение квалификационного уровня муниципальных служащих | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в округе | Повышение квалификации прошли 8 специалистов
|  |  | 2 | Мероприятия, направленные на стимулирование кадров | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в округе | совершенствование и повышение профессионального уровня кадров в округе
Подпрограмма 2 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"
|  | 1 |  | Организация правового просвещения и правового информирования граждан по вопросам противодействия коррупции | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года
|  |  | 1 | Своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в связи с развитием федерального и регионального законодательства, в том числе внесение изменений в положения о структурных подразделениях, деятельность которых направлена на организационное обеспечение деятельности по реализации антикоррупционной политики | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | по мере необходимости регулярно вносятся изменения в нормативные правовые акты
|  |  | 2 | Организация совещаний (обучающих мероприятий) по вопросам организации работы по противодействию коррупции | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | за истекший период проведено одно мероприятие по вопросам организации работы по противодействию коррупции
|  |  | 3 | Размещение на официальном сайте Нюксенского муниципального округа текстов подготовленных проектов муниципальных нормативных правовых актов. | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | тексты проектов нормативных правовых актов размещаются регулярно
|  |  | 4 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | обеспечить эффективное функционирование правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов на муниципальном уровне | антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится постоянно
|  | 2 |  | Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года
|  |  | 1 | Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции администрации Нюксенского муниципального округа | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями
|  |  | 2 | Информирование населения Нюксенского муниципального округа через официальный сайт администрации Нюксенского муниципального округа о ходе реализации антикоррупционной политики в ОМСУ | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями
|  |  | 3 | Размещение на официальном сайте Нюксенского муниципального округа информации о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) ОМСУ | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | информация о муниципальных услугах (функциях) размещена на сайте администрации округа
|  | 3 |  | Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года
|  |  | 1 | Обеспечение систематического повышения квалификации муниципальных служащих округа в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | повышение квалификации в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции прошел 1 муниципальный служащий
|  |  | 2 | Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, должности которых определены перечнем, сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | сведения предоставляются своевременно
|  |  | 3 | Анализ сведений, представленных в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальными служащими и лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями | анализ сведений, предоставляемых муниципальными служащими и лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы проводится своевресенно
|  |  | 4 | Размещение сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Нюксенского муниципального округа | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей размещены на сайте администрации округа в разделе Противодействие коррупции
|  |  | 5 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | Ограничения и запреты муниципальными служащими соблюдаются
|  |  | 6 | Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных лиц и организаций, оказывающих муниципальные услуги | Проведены тестирования
Подпрограмма 3 "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
|  | 1 |  | Организация деятельности по оказанию государственных и муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным учреждением «МФЦ Нюксенского муниципального округа» | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года
|  | 2 |  | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года
|  |  | 1 | проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | муниципальные услуги в электронном виде используют 81,27 % от числа обратившихся
|  |  | 2 | внесение изменений в нормативные правовые акты администрации округа, административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части совершенствования порядка предоставления муниципальных услуг | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | изменения в административные регламенты вносятся по мере необходимости
|  |  | 3 | информирование населения о новых формах получения муниципальных услуг | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | информация о муниципальных услугах размещена на сайте администрации округа
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном округе"
|  | 1 |  | Обеспечение деятельности администрации округа | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года
|  |  | 1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
|  |  | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28.04.2006 №1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела» | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
|  |  | 3 | Уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
|  |  | 4 | Уплата членских взносов в ассоциацию «Здоровые города, округы и поселки» | Управление по обеспечению деятельности | 2020-2026 годы | 9 месяцев 2024 года | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления | Повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления

## форма 3
Форма 3. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП | Пп
05 |  | "Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном округе" | Всего | 54990.9 | 40536 | 73,7%
бюджет муниципального округа
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 51734,8 | 38496.1 | 74,4%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 3256.1 | 2039.9 | 62,6%
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 1 | Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала в Нюксенском муниципальном округе" | Всего | 470,0 | 307,8 | 65,48%
бюджет муниципального округа
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 470,0 | 307,8 | 65,48%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | - | -
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией" | Всего | 7,0 | 0,0 | 0%
бюджет муниципального округа
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 7,0 | 0,0 | 0%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 3 | Подпрограмма 3 "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего | 2771.8 | 1589.7 | 57,3%
бюджет муниципального округа
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 137,7 | 46,2 | 33,5%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 2634.1 | 1543.5 | 58,5%
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники
05 | 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нюксенском муниципальном округе" | Всего | 51742,1 | 38638.5 | 74,7%
бюджет муниципального округа
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 51120,1 | 38142.1 | 74,6%
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 622,0 | 496.4 | 79,8%
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
иные источники

## форма 4
Форма 4. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 2024-01-22 | 14 | изменение объемов бюджетных ассигнований на основании решений Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 27.12.2023 №114 "О внесении изменений и дополнений в решение Представительн6ого Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 №85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 15.12.2023 №108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
2 | постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 2024-05-15 | 165 | изменение объемов бюджетных ассигнований на основании решения Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 18.04.2024 №35 "О внесении изменений и дополнений в решение Представительн6ого Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 №108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
3 | постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 2024-09-20 | 315 | изменение объемов бюджетных ассигнований на основании решения Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 17.07.2024 №45 "О внесении изменений и дополнений в решение Представительн6ого Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 №108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
Управляющий делами, начальник управления
| по обеспечению деятельности администрации |  |  | С.П. Епифановская