**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021 - 2025 годы» за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| 1 | доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек района | % | 11,8 | 12,0 | 12,1 |  |
| 2 | количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год) | Ед. | 6,7 | 8,3 | 5,4 |  |
| 3 | доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда учреждений | % | 64 | 64,5 | 63 |  |
| 4 | число посещенийорганизаций культуры(в части посещенийбиблиотек) | Тысячачеловек | 71,033 | 71,033 | 74,636 |  |
| 5 | охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 9,9 | 11,1 | 9,9 |  |
| 5 | Средняя численность участников клубных формирований, в расчете на 1 тыс. человек населения | Чел. | 220 | 222 | 227 |  |
| 5 | приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя  | Ед. | 9,98 | 13,83  | 17,47 |  |
| 8 | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 59 | 90,3 | 57,2 |  |
| 9 | место Нюксенского муниципального района среди районов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 15 | 16 | 15 |  |
| 10 | число посетителей Нюксенского района (туристов и экскурсантов) | Тыс. человек | 17,5 | 48,5 | 80,806 |  |
| 11 | численность мастеров народных художественных промыслов | Чел. | 7 | 7 | 7 |  |
| 12 | количество отремонтированных объектов муниципальной собственности сферы культуры | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа | % | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 | оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Построены(реконструированы) и (или)капитальноотремонтированыкультурно-досуговыеорганизации в сельскойместности | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| 18 | Технически оснащенымуниципальные музеи | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | ОМ | М |
| 6 | 01 |  | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций  | Отдел культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района  | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года | создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций | Музей проводит широкую научно-методическую работу по различным направлениям. С каждым годом расширяется диапазон экскурсий, лекций и музейных занятий, которые музей предлагает своим посетителям.  |   |
| 6 | 01 | 1 | Создание музейных экспозиций и выставок | МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей» | 2021-2025 | 9 месяцев 2022 года | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг (экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей) | За прошедший период в краеведческом музее оформлено 13 выставок. Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 1439 человека;Число экскурсионных посещений – 1906 человек;Количество экскурсий – 126 единицы;Количество культурно-образовательных мероприятий – 72 единицы;Число участников культурно-образовательных мероприятий – 1413 человек. |   |
| 6 | 02 |  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского района в области народной традиционной культуры  |  Отдел культуры и спорта администрации районаМБУК «Нюксенский районный ЦТНК» МБУКиТ «Районный этнокультурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года | укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского района; | Количество объектов введенных в культурный оборот -101 единиц. |   |
| 6 | 02 | 1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского района в области народной традиционной культуры  |  МБУК «Нюксенский районный ЦТНК» МБУКиТ «Районный этно- культурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года |  Укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского района | Все запланированные мероприятия проведены.Количество мероприятий межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований – 15;Районный фестивалей в области народной культуры – 7;Число участников районных фестивалей – 7398 человек.Количество мероприятий в сфере ТНК – 524;Число участников мероприятий – 7046 человек. |   |
| 6 | 03 |  | Развитие библиотечного дела |  Отдел культуры и спорта администрации районаМКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года |  создание условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы района | В отчетного периода библиотеки района провели множество мероприятий по всем направлениям 1003 единиц. Число посещений библиотечных мероприятий 4076 чел.Число зарегистрированных пользователей 4312 человек.Число посещений библиотек в стационарных условиях 40272 человек, вне стационара – 4572чел.Число удаленных пользователей – 880 человек.Реализация проекта «Цифровой гражданин». |   |
| 6 | 03 | 1 | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах |  МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022года |  Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |   |
| 6 | 03 | 2 | Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 | 9 месяцев 2022 года | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | Литература приобретена, все денежные средства освоены |  |
| 6 | 03 | 3 | Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 | 9 месяцев 2022 года | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Планируемое выполнение мероприятия в 4 квартале 2022 года |  |
| 6 | 04 |  | Организация предоставления дополнительного образования | Отдел культуры и спорта администрации районаМБУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школа» | 2021-2025годы | 9 месяцев 2022 года |  Развитие системы непрерывного дополнительного образования детей, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | На сегодняшний день в МБУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школа» обучается учащихся (73 – основной состав школы, в его числе группа раннего эстетического развития ГРЭР «До-ми-солька» и группа для взрослых «Хореография»). Функционирует 4 отделения: фортепиано, народное (аккордеон, баян, гармонь), группа раннего эстетического развития ГРЭР «До-ми-солька» и группа для взрослых «Хореография», отделение эстрадного вокала. Занятия проводятся по адаптированным программам по специальностям, согласно учебному плану. |  |
| 6 | 04 | 1 | Обучение детей по дополнительным образовательным программам |  МБУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школа» | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года |  Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за счёт обновления образовательных программ |  |
| 6 | 05 |  | Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |  Отдел культуры и спорта администрации района | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года | созданию условий укрепления единого культурного пространства района, формирования и развития межрайонных и межобластных связей в сфере культуры  | За 9 месяцев 2022 года МБУК «Нюксенский районный ЦКР» района проведено 510 массовых мероприятий. Число посетителей составило – 19523 человек. Количество клубных 106, количество участников 1281человека. |  |
| 6 | 05 | 1 | Проведение мероприятий районного, межрайонного, областного форматов, создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года |  Создание благо-приятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района |  |
| 6 | 05 | 2 | Приобретение комплекта звукового и мультимедийного оборудования, мебели; настольных игр для оборудования детской комнаты | Отдел культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года | Проведение мероприятий, праздников, способствующих развитию творческой деятельности и самореализации жителей района | Мероприятие не проведено |  |
| 6 | 06 |  |  Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном районе |  Отдел культуры и спорта администрации района | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года | поддержка проектов, направленная на развитие туризма на территории района;проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг;создание условий для развития сферы народных художественных промыслов. | Интенсивное развитие туристических брендов «Нюксеница-сокровищница народных традиций» и «Пожарище – национальная деревня Русского Севера» привлекают всё большое количество туристов в район. Туристические программы района включены в межрегиональный историко-культурный и туристический проект «Серебряное ожерелье России». За 9 месяцев 2022 года количество посетителей района составило на 20806 человек. |  |
| 6 | 06 | 1 | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории района |  Отдел культуры и спорта администрации района | 2021-2025 годы | 9 месяцев 2022 года | Проведение мероприятий, слётов, праздников, способствующих привлечению туристического потока в район  |  |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 9 месяцев 2022 года

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ |
| **06** |  | **«Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»** | **Всего**бюджет муниципального района  | 226754,9 | 49938,0 | 22,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 54800,7 | 41017,1 | 74,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 172104,2 | 8920,9 | 5,2 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
| **06** | **1** | **Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций** | **Всего**бюджет муниципального района | 10732,8 | 8093,3 | 75,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 4164,4 | 3124,9 | 75,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6568,4 | 4966,4 | 75,6 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **2** | **Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского района в области традиционной народной культуры** | **Всего**бюджет муниципального района | 10889,4 | 8030,8 | 73,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 10837,3 | 7978,7 | 73,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 52,1 | 52,1 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **3** | **Развитие библиотечного дела** | **Всего**бюджет муниципального района | 16436,3 | 12055,0 | 73,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 14399,1 | 10017,8 | 69,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2037,2 | 2037,2 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **4** | **Организация предоставления дополнительного образования** | **Всего**бюджет муниципального района | 3899,3 | 3882,5 | 99,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 3899,3 | 3882,5 | 99,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **5** | **Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам** | **Всего**бюджет муниципального района | 18978,7 | 14989,6 | 79,0 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 18978,7 | 14989,6 | 79,0 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **6** | **Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном районе** | **Всего**бюджет муниципального района | 150,0 | 131,6 | 87,7 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 150,0 | 131,6 | 87,7 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **6** | **Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Всего**бюджет муниципального района | 8286,4 | 2288,4 | 27,6 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 1764,8 | 423,1 | 24,0 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6521,5 | 1865,3 | 28,6 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |
| **06** | **7** | **Строительство культурно-досугового центра в с. Нюксеница** | **Всего**бюджет муниципального района | 157382,0 | 468,8 | 0,3 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 457,1 | 468,8 | 102,6 |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 156924,9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |  |  |  |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | постановление | 25.04.2022 | 88 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 31.03.2022 года № 5 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». |
| 2. | постановление | 18.07.2022 | 150  | Корректировка ресурсного обеспечения программы и показателей в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 29.06.2022 № 27 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |

Начальник отдела культуры и спорта

администрации района Е.Н. Пушникова (81747) 2- 87-61