**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа на 2021 - 2025 годы» за 2квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы» |
| 1 | доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек округа | % | 12,0 | 12,5 | 13,5 |  |
| 2 | количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год) | Ед. | 8,3 | 8,5 | 4,5 |  |
| 3 | доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда учреждений | % | 64,5 | 65,0 | 63 |  |
| 4 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | Тыс.чел | 71,033 | 73,043 | 37,089 |  |
| 5 | охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 11,1 | 11,1 | 11,11 |  |
| 6 | Средняя численность участников клубных формирований, в расчете на 1 тыс. человек населения | Чел. | 222 | 220 | 209 |  |
| 7 | приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя  | Ед. | 13,83 | 13,83  | 9,98 |  |
| 8 | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 90,3 | 92,0 | 59,3 |  |
| 9 | место Нюксенского муниципального округа среди районов и округов Вологодской области по общему туристскому потоку | Ед. | 16 | 11 | 11 |  |
| 10 | число посетителей Нюксенского округа (туристов и экскурсантов) | Тыс. человек | 48,5 | 49,8 | 14,421 |  |
| 11 | численность мастеров народных художественных промыслов | Чел. | 7 | 7 | 7 |  |
| 12 | количество отремонтированных объектов муниципальной собственности сферы культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа  | объектов | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед | 1 | 0 | 1 | Выиграли конкурс на лучшего учреждение культуры среди сельских поселений |
| 16 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального округа. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Построены(реконструированы) и (или)капитальноотремонтированыкультурно-досуговыеорганизации в сельскойместности | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 18 | Технически оснащенымуниципальные музеи | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | ОМ | М |
| 6 | 01 |  | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года | создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций | Музей проводит широкую научно-методическую работу по различным направлениям. С каждым годом расширяется диапазон экскурсий, лекций и музейных занятий, которые музей предлагает своим посетителям.  |   |
| 6 | 01 | 1 | Создание музейных экспозиций и выставок | МБУК «Нюксенский краеведческий музей» | 2021-2025 | 2 квартал 2023 года | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг (экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей) | За прошедший период в краеведческом музее оформлено 10 выставок: «Туристический потенциал Нюксенского района», «Мы за чаем не скучаем», «Пернатые соседи», «Поиски смысла», «Взгляд через объектив», «От рубеля до Утюга», «Герои нашего времени», «Техника Победы», «Стоп! Снято!», «У каждого времени свои часы»Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 814человека;Число экскурсионных посещений – 1277 человек;Количество экскурсий – 82 единицы;Количество культурно-образовательных мероприятий – 70 единиц;Число участников культурно-образовательных мероприятий – 1773 человек. |   |
| 6 | 02 |  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского округа в области народной традиционной культуры  | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБУК «Нюксенский ЦТНК», МБУКиТ «Нюксенский этнокультурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года | укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского округа; | Количество объектов введенных в культурный оборот -36 единиц. |   |
| 6 | 02 | 1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского округа в области народной традиционной культуры  | МБУК «Нюксенский ЦТНК», МБУКиТ «Нюксенский этнокультурный центр Пожарище» | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года |  Укрепление духовной общности, сохранение и развитие народной культуры, популяризация истории и традиций Нюксенского округа | Все запланированные мероприятия проведены.Количество мероприятий межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований – 23;Районный, муниципальных фестивалей в области народной культуры – 9;Число участников районных,муниципальных фестивалей –5200 человек.Количество мероприятий в сфере ТНК – 619Число участников мероприятий – 34313 человек. |   |
| 6 | 03 |  | Развитие библиотечного дела |  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года |  создание условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа | В отчетном периоде библиотеки округа провели множество мероприятий по всем направлениям 823 единицы. Число посещений библиотечных мероприятий 14809 чел.Число зарегистрированных пользователей 3614 человек.Число посещений библиотек в стационарных условиях 29148 человек, вне стационара – 4749 чел.Число удаленных пользователей – 3192 человек.Идет реализация проекта «Цифровой гражданин». |   |
| 6 | 03 | 1 | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года |  Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |   |
| 6 | 03 | 2 | Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2025 | 2 квартал 2023 года | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах | Литература приобретена, 1013 экземпляров на сумму 378000=00 |  |
| 6 | 03 | 3 | Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «Нюксенская ЦБС» | 2021-2025 | 2 квартал 2023 года | Удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | По программе «Сельская библиотека» завершен ремонт в рамках контракта от 19 апреля 2023 года ИП Смирнов С.А. |  |
| 6 | 04 |  | Организация предоставления дополнительного образования | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБО ДО «Нюксенская ДМШ» | 2021-2025годы | 2 квартал 2023 года |  Развитие системы непрерывного дополнительного образования детей, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | На сегодняшний день в МБУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школа» обучается учащихся (73 – основной состав школы, в его числе группа раннего эстетического развития ГРЭР «До-ми-солька» и группа для взрослых «Хореография»). Функционирует 4 отделения: фортепиано, народное (аккордеон, баян, гармонь), группа раннего эстетического развития ГРЭР «До-ми-солька» и группа для взрослых «Хореография», отделение эстрадного вокала. Занятия проводятся по адаптированным программам по специальностям, согласно учебному плану. |  |
| 6 | 04 | 1 | Обучение детей по дополнительным образовательным программам | Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа, МБО ДО «Нюксенская ДМШ» | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года |  Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за счёт обновления образовательных программ |  |
| 6 | 05 |  | Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года | созданию условий укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития межрайонных,межмуниципальных и межобластных связей в сфере культуры  | Во 2 квартале 2023 года МБУК «Нюксенский ЦКР» района проведено 297 массовых мероприятий. Число посетителей составило – 15309 человек. Количество клубных 108, количество участников 1281 человека. Провели фестиваль-3 (Конкурс на лучшее учреждение и работника культуры «Нюксенский Оскар»: конкурс, онлайн -голосование, выставка фотографий; фестиваль-конкурс мероприятий к 9 мая; фестиваль самодеятельного народного творчества «Богоявленские гуляния»(число посетителей-11 733 чел))Участвовали в фестивалях межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований **–**  9(Областной фестиваль-конкурс танцевального творчества ветеранов «Элегантный возраст» г. Вологда Диплом I степени танцевальный коллектив «Рябиновые бусы» 08.02.2023 ЦКР XIII межрегиональный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества ветеранов «Весна моей души» г. В. Устюг Вокальный коллектив «Околица» Диплом I степени 01.03.2023 Бобровский клуб XIII межрегиональный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества ветеранов «Весна моей души» г. В. Устюг Вокальный коллектив «Настроение» Диплом I степени 01.03.2023 Востровский ДК Международный творческий конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать!» Клубное формирование «Семицветик», рук. Чежина О.В. Сертификат участника 22.02.2023 ЦКР Межрегиональный фестиваль сказителей «Спасительное слово доброй сказки» д. Пожарище Благодарственное письмо, Диплом участника 25.03.2023 Городищенский ДК Всероссийский фестиваль «Песни военных лет» г.Вологда 05.05.2023 Хор «Вдохновение», Ансамбль «Леди Mix» Н. Ламова, С.Кормановская Лауреат 1 степени, Лауреат 1 степени, Лауреат 3 степени, Лауреат 3 степениМежрегиональный фестиваль – конкурс творческих дарований и талантов «золотая пчела» 28.05.2023 Студия современного и народного танца Лауреаты 1,2,3 степениXXXIV Всероссийский конкурс творческих дарований и талантов «Во имя Победы!» 05.05.2023 Студия современного и народного танца Лауреаты 1,2 степени Международный конкурс – фестиваль «На берегах Невы» г. Санкт – Петербург 1-3 июня 2023 Студия современного и народного танца Лауреаты 1 степени)Количество участников фестивалей, конкурсов, смотров – 3768 |  |
| 6 | 05 | 1 | Проведение мероприятий районного, межрайонного, областного форматов, создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года |  Создание благо-приятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей округа |  |
| 6 | 06 |  |  Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года | поддержка проектов, направленная на развитие туризма на территории округа;проведение мероприятий, связанных с повышением качества туристских услуг;создание условий для развития сферы народных художественных промыслов. | Интенсивное развитие туристических брендов «Нюксеница-сокровищница народных традиций» и «Пожарище – национальная деревня Русского Севера» привлекают всё большое количество туристов в округ. Туристические программы округа включены в межрегиональный историко-культурный и туристический проект «Серебряное ожерелье России». За 1 квартал 2023 года количество посетителей округа составило на 14421человек. |  |
| 6 | 06 | 1 | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории округа | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2025 годы | 2 квартал 2023 года | Проведение мероприятий, слётов, праздников, способствующих привлечению туристического потока в округ  |  |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 2 квартал 2023 года

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ |
| **06** |  | **«Развитие культуры и туризма Нюксенского муниципального округа на 2021-2025 годы»** | **Всего**бюджет муниципального округа | 54 941,9 | 28 972,6 | 52,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 52 904,7 | 28 505,9 | 53,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 037,2 | 466,7 | 22,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
| **06** | **1** | **Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций** | **Всего**бюджет муниципального округа | 3 890,7 | 1 892,8 | 48,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 3 890,7 | 1 840,7 | 47,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 52,1 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **2** | **Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия Нюксенского округа в области традиционной народной культуры** | **Всего**бюджет муниципального округа | 10 837,3 | 5 763,4 | 53,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 10 785,2 | 5 659,2 | 53,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 104,2 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **3** | **Развитие библиотечного дела** | **Всего**бюджет муниципального округа | 15 925,7 | 7 768,0 | 48,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 13 888,5 | 7 457,6 | 53,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 037,2 | 310,4 | 15,2 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **4** | **Организация предоставления дополнительного образования** | **Всего**бюджет муниципального округа | 4 899,3 | 2 870,4 | 58,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4 899,3 | 2 870,4 | 58,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **5** | **Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам** | **Всего**бюджет муниципального округа | 19 238,9 | 10 622,3 | 55,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 19 238,9 | 10 622,3 | 55,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **6** | **Развитие туристического потенциала в Нюксенском муниципальном округе** | **Всего**бюджет муниципального округа | 150,0 | 55,7 | 37,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 150,0 | 55,7 | 37,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **7** | **Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Всего**бюджет муниципального округа |  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа |  | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | - | - |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

администрации округа Л.В. Панова (81747) 2- 87-61