**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

**за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |
| 1 | доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе | % | 28 | 28,5 | 22,1 |  |
| 2 | количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | ед. | 45 | 47 | 35 |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 7 | 8 | 10 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 01 |  | Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан |  Отдел культуры администрации района  |  2021-2025 | 9 месяцев2022 | увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения   |  За истёкший период текущего года для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет проведено 16 мероприятий, из них 8 мероприятий патриотической направленности. Наиболее значимые мероприятия за истекший период: - районный молодежный форум,- районный конкурс «Вперед, девчонки!»,- вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ».- муниципальный этап областного конкурса «Вологодское подворье» в направлении «Молодёжное подворье».  |   |
| 01 | 1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |  Отдел культуры администрации района  | 2021-2025 | 9 месяцев 2022 | Увеличение количества мероприятий для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  |
| 02 |  | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики |  Отдел культуры администрации района  | 2021-2025 | 9 месяцев 2022 | Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения | За истёкший период текущего года привлечено 248 детей и молодежи, что составляет 16,4% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. |  |
| 02 | 1 | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики |  Отдел культуры администрации района  | 2021-2025 | 9 месяцев 2022 | Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения |  |

\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 9 месяцев 2022 года

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **17** |  |  **«Развитие молодежной политики в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | **Всего**бюджет муниципального района  | 222,0 | 91,2 | 41,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 222,0 | 91,2 | 41,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
| **17** | **1** | **Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан** | **Всего**бюджет муниципального района | 172,0 | 90,2 | 52,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 172,0 | 90,2 | 52,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| **17** | **2** | **Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики** | **Всего**бюджет муниципального района | 50,0 | 1 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |
|  собственные средства бюджета муниципального района | 50,0 | 1 | 2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |

Теребова Светлана Альбертовна Руководитель Администрации

 Нюксенского муниципального района

Исполнитель: Винник Екатерина Сергеевна Главный специалист отдела культуры