**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы»**

**за 12 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |
| 1 | доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе | % | 28,5 | 25 | 25 |  |
| 2 | количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | ед. | 47 | 47 | 47 |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 8 | 9 | 9 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 01 |  | Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан |  Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа |  2021-2025 | 12 месяцев2023 | увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения   |  За период 2023 года для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет проведено 25 мероприятий, из них 9 мероприятий патриотической направленности. Наиболее значимые мероприятия за истекший период: - Межокружной конкурс  «Наследники Победителей», -Межрайонный конкурс «Вперед, девчонки!»- Межокружной конкурс «Наследники Победителей»- муниципальный этап областного конкурса «Вологодское подворье» в направлении «Молодёжное подворье»,- спортивно-патриотические соревнования, посвященные участникам Специальной Военной Операции;-Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних «Неделя в армии», -муниципальный этап фестиваля «Семейный лад»,-Межмуниципальные соревнования, посвященные Дню Героев отечества, |   |
| 01 | 1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи |  Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | 2021-2025 | 12 месяцев 2023 | Увеличение количества мероприятий для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  |
| 02 |  | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики |   Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | 2021-2025 | 12 месяцев 2023 | Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения | За период 2023 года привлечено 268 детей и молодежи, что составляет 16,5% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. |  |
| 02 | 1 | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики |   Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | 2021-2025 | 12 месяцев 2023 | Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения |  |

\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 12 месяцев 2023 года

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **17** |  |  **«Развитие молодежной политики в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы»** | **Всего**бюджет муниципального округа  | 172,0 | 162,0 | 94,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 172,0 | 162,0 | 94,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
| **17** | **1** | **Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан** | **Всего**бюджет муниципального округа | 122,0 | 135,8 | 111,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 122,0 | 135,8 | 111,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| **17** | **2** | **Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики** | **Всего**бюджет муниципального округа | 50,0 | 26,2 | 52,4 |
| в том числе: |  |  |  |
|  собственные средства бюджета муниципального округа | 50,0 | 26,2 | 52,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятие) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность исполнения средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | Эмп | СПмп | СРмп | ЭБс |
| 17 |  | «Развитие молодёжной политики в Нюксенском муниципальном округа на 2021-20225» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | 1.06 | 1 | 1 | 0.94 | 1,06 |

 **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа  | 24.05.2023 г. | 278 | Изложено в новой редакции |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 25.01.2024 г. | 24 |  Внесены изменения в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 05.12.2019 г. №3641. В паспорте муниципальной программы в строке «сроки и этапы реализации программы» цифра «2025» заменена на цифру «2026»
2. Объём финансирования обеспечения программы изложена в новой редакции, а именно добавлен 2026 год, 2025 год-сумма изменена на 547.6. тыс. рублей. 2024 год- сумма изменена на 277.6 тыс. рублей и общий объём финансового обеспечения составила 1531.2 тыс. рублей
3. Приложения 3,1,4 муниципальной программы изложены в новой редакции , а именно добавлены показатели на 2026 год.
 |

Панова Людмила Вячеславовна Начальник отдела культуры, спорта и

 молодёжной политики администрации

 Нюксенского муниципального округа

Исполнитель: Винник Екатерина Сергеевна Главный специалист отдела культуры,

 спорта и молодёжной политики