**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы»**

**за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | | | | | | | | |
| 1 | доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе | % | 28,5 | 25 | | 20,5 | |  |
| 2 | количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | ед. | 47 | 47 | | 28 | |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 8 | 9 | | 7 | |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | |
| МП | ОМ | М |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 34 | 01 |  | Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан | | | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | | 2021-2025 | | 1 полугодие  2023 | увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения | За истёкший период текущего года для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет проведено 28 мероприятий, из них 7 мероприятий патриотической направленности. Наиболее значимые мероприятия за истекший период:  - Межокружной конкурс  «Наследники Победителей»,  -Межрайонный конкурс «Вперед, девчонки!»  - Межокружной конкурс «Наследники Победителей»  - муниципальный этап областного конкурса «Вологодское подворье» в направлении «Молодёжное подворье»,  - спортивно-патриотические соревнования посвященные участникам Специальной Военной Операции. | |  |
| 01 | 1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | | | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | | 2021-2025 | | 1 полугодие  2023 | Увеличение количества мероприятий для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  |
| 02 |  | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики | | | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | | 2021-2025 | | 1 полугодие  2023 | Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения | За истёкший период текущего года привлечено 248 детей и молодежи, что составляет 16,4% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. | |  |
| 02 | 1 | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики | | | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа | | 2021-2025 | | 1 полугодие  2023 | Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения |  |

\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 1 полугодие 2023 года

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **17** |  | **«Развитие молодежной политики в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы»** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 172,0 | 58,1 | 33,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 172,0 | 58,1 | 33,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| иные источники |
| **17** | **1** | **Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской активности молодых граждан** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 122,0 | 59,9 | 46,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 122,0 | 59,9 | 46,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | - | - | - |
| **17** | **2** | **Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах в сфере молодежной политики** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 50,0 | 1,2 | 2,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 50,0 | 1,2 | 2,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 24.05.2023 г. | 278 | Изложено в новой редакции |

Антюфеева Елена Сергеевна Заместитель главы

Нюксенского муниципального округа

Исполнитель: Винник Екатерина Сергеевна Главный специалист отдела культуры,

спорта и молодёжной политики