**ОТЧЕТ**

**за 2022 год по программе**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**Отчет**

**о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности** **Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»** **за 2022 год**  |
| 1. | Количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | ед. | -  | 1 | 2 | Необходимость ремонта колодца в д. Устье Городищенское |
| 2.  | Количество ликвидированных свалок и навалов мусора | ед. | -  | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления  | % |  - | 77 | 77 |  |
| 4. | Доля выполненных мероприятий по государственному экологическому надзору | % | -  | 100 | 100 |  |
| 5. | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | чел. |  - | 1800 | 1800 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному.

**Отчет**

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель  | Срок выполнения плановый | Срок выполненияфактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |   |  |  | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021-2025 годы | 2022 год  | Обеспечение повышения качества питьевой воды | Выполнены работы по мониторингу качества питьевой воды в источниках водоснабжения, проведен ремонт колодца питьевого водоснабжения д. Килейная Выставка, д. Устье-Городищенское | - |
|  |  | 02 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Управление народнохозяйственного комплекса | 2021-2025 годы | 2022 год | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Участие в проверке юр. лиц, проводимой прокуратурой района, работы по ликвидации несанкционированной свалки выполнены | не выполнение ООО "Росэко" в срок (до 01.12.2022) муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объектам: «Рекультивация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Нюксенского муниципального района вблизи населенных пунктов: с. Городищна, д. Заборье»  |
|  |  | 03 |  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | Управление народнохозяйственного комплекса, управление образования | 2021-2025 годы | 2022 год | Повышение уровня экологического образования и культуры населения (участие в акциях, мероприятиях экологической направленности, публикации о состоянии окружающей среды) | Условия для проведения смотров, конкурсов, тематических выставок, в т.ч. для участия в областных мероприятиях в учреждениях образования и культура созданы, в районе реализуется процесс непрерывного экологического образования.Население информируется о состоянии ОС, о мероприятиях, проводимых по улучшению экологической обстановки | - |
|  |  | 04 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | Администрация муниципального района | 2021-2025 годы | 2022 год | Сохранение природных территорий | Информационные аншлаги установлены | - |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10**10 |  | **Охрана окружающей среды****и обеспечение экологической безопасности****Нюксенского муниципального района****на 2021-2025 годы** | **Всего**бюджет муниципального района  | 2679,5 | 596,2 | 22,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 460,4 | 377,1  | 81,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2000,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 219,1 | 219,1 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |
|  |  |  |  |
|  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | **Всего**бюджет муниципального района | 174,5 | 174,5 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 174,5  | 174,5 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | **Всего** бюджет муниципального района | 2493,1 | 409,8 | 16,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 274,0  | 190,7 | 69,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2000,0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 219,1 | 219,1 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | **Всего** бюджет муниципального района | 12,0 | 12,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 12,0 |  12,0 |  100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 10 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | **Всего** бюджет муниципального района | 0 | 0 |  0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 10 |  | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год | администрация района | 4,5 | 1 | 1 | 0,22 | 4,5  |

И.о. первого заместителя главы Нюксенского муниципального округа,

начальника управления народнохозяйственного комплекса Е.С. Антюфеева

12.01.2023 г.

Консультант природных ресурсов УНХК Кривошеев А.П., т. 2-81-37