[**ОТЧЕТ**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O)

**за 1 квартал 2024 года по программе**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального округа»**

**Отчет**

**о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**  **Нюксенского муниципального округа»**  **за 1 квартал 2024 года** | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | | ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| 2. | Количество ликвидированных свалок и навалов мусора | | ед. | 0 | 4 | 0 |  |
| 3. | Доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | | % | 78 | 79 | 78 |  |
| 4. | Доля выполнения мероприятий по государственному экологическому надзору | | % | 100 | 100 | 25 |  |
| 5. | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | | чел. | 1820 | 1820 | 135 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному.

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O)

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального округа»**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения  фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | Управление народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального округа | 2024 год | 1 кв. 2024 год | Обеспечение повышения качества питьевой воды | Работы по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения в 1-м квартале 2024 года не проводились | - |
|  |  | 02 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Управление народнохозяйственного комплекса администрации муниципального округа | 2024 год | 1 кв.  2024 год | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Проведение мероприятий по государственному надзору. Несанкционированных свалок (навалов) мусора не установлено. | - |
|  |  | 03 |  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | Администрация Нюксенского муниципального округа,  управление образования | 2024 год | 1 кв.  2024 год | Повышение уровня экологического образования и культуры населения (участие в акциях, мероприятиях экологической направленности, публикации о состоянии окружающей среды) | Условия для проведения смотров, конкурсов, тематических выставок, в т.ч. для участия в областных мероприятиях, в учреждениях образования и культура созданы, в округе реализуется процесс непрерывного экологического образования.  Население информируется о состоянии ОС, о мероприятиях, проводимых по улучшению экологической обстановки | - |
|  |  | 04 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | Администрация муниципального округа | 2024 год | 2024 год | Сохранение природных территорий | Информационный аншлаг установлен | - |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10**  10 |  | **Охрана окружающей среды**  **и обеспечение экологической безопасности**  **Нюксенского муниципального округа** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 16028,7 | 361,8 | | 2,3 |
| в том числе: |  |  | |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4456,0 | 330,2 | | 7,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 11264,8 | 0 | | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 307,9 | 31,6 | | 10,3 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | | 0 |
| иные источники |
|  |  | |  |  |
|  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | **Всего**  бюджет муниципального округа | 299,6 | | 0 | 0 |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 299,6 | | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |
|  | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | **Всего** бюджет муниципального округа | 15643,1 | | 361,8 | 2,3 |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4070,4 | | 330,2 | 8,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 11264,8 | | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 307,9 | | 31,6 | 10,3 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |
|  | Экологическое образование, просвещение и информирование населения | **Всего** бюджет муниципального округа | 56,0 | | 0 | 0 |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 56,0 | | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |
| 10 |  | Обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий | **Всего** бюджет муниципального округа | 30,0 | | 0 | 0 |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 30,0 | | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**Нюксенского муниципального округа»**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 25.01.2024 | 25 | В новой редакции изложены название муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  Нюксенского муниципального округа» и паспорт муниципальной программы, с учетом изменений показателей и размеров бюджетных ассигнований |

Первый заместитель главы Нюксенского муниципального округа,

начальника управления народнохозяйственного комплекса С.А. Суровцева

19.04.2024 г.

Консультант природных ресурсов УНХК

Кривошеев А.П., т. 2-81-37