ОТЧЕТ

за 1 полугодие 2022 года

по программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории

Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории**

**Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год <\*> | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 10,7 | 8,0 | 7,4 | За 1 полугодие 2022 года произошло 54 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими. |
| 2.  | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 0,7 | 7,0 | 0 | В течение 1 полугодия 2022 года дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми не допущено.  |
| 3. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.  | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | % | 100 | 96 | 100 | В течении 1 полугодия 2022 года в мероприятиях по формированию законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения приняли все участие. |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** |  | **01** |  | **Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей** | Управление образования администрации района |   |   |   |  |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Управление образования администрации района | 2019-2030 гг. | 1 полугодие2022 года | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми, Увеличение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | В течение 1 полугодия 2022 года дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми не допущено.   |  |
|  |  |  | 2 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях района | Управление образования администрации района | 2019-2030 гг. | 1 полугодие2022 года | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми, достижение доли обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | В течение 1 полугодия 2022 года дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми не допущено. |  |
| **03** |  | **02** |  | **Безопасность дорожного движения** | Управление народнохозяйственного комплекса администрация района |   | 1 полугодие2022 года |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Управление народнохозяйственного комплекса администрация района | 2019-2030 гг. |  | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми | В течение 1 полугодия 2022 года на территории Нюксенского муниципального района произошло 54 дорожно-транспортных происшествия, из них 4 ДТП с 5 пострадавшими, ДТП с пострадавшими детьми не допущено. |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

 **за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **03** |  | Муниципальная программа**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»** | **Всего**бюджет муниципального района  | 130,0 | 75,1 | 57,7 % |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 130,0 | 75,1 | 57,7 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  | **01** | Основное мероприятие**«Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей»** | **Всего**бюджет муниципального района | 30,0 | 20,8 | 69,3 % |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 30,0 | 20,8 | 69,3 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | **02** | Основное мероприятие**«Безопасность дорожного движения»** | Всегобюджет муниципального района | 100,0 | 54,3 | 54,3 % |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 100,0 | 54,3 | 54,3 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |   |   |  |
| иные источники |    |    |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»» | 18.04.2022 | 80 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 31.03.2022 № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 года № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»» | 27.04.2022 | 91 | Корректировка целевых показателей муниципальной программы |

Первый заместитель руководителя администрации Е.С. Антюфеева

Нюксенского муниципального района, начальник

управления народнохозяйственного комплекса

Исп: Галкина Ю.Г

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71