ОТЧЕТ

за 2022 год

по программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории

Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории**

**Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год <\*> | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 10,7 | 8,0 | 8,9 | За 2022 год произошло 67 ДТП, из них 6 ДТП с пострадавшими. |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 0,7 | 7,0 | 0,2 | В 6 ДТП, произошедших в течении 2022 года, 1 ДТП с 1 пострадавшим ребенком. |
| 3. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | % | 100 | 96 | 100 | В течении 2022 года в мероприятиях по формированию законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения приняли все участие. |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** |  | **01** |  | **Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей** | Управление образования администрации района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Управление образования администрации района | 2019-2030 гг. | 2022 года | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми,  Увеличение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | В течение 2022 года в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения в общеобразовательных организациях района приняли участие 1457 обучающихся. |  |
|  |  |  | 2 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях района | Управление образования администрации района | 2019-2030 гг. | 2022 года | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми, достижение доли обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | В течение 2022 года в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения в общеобразовательных организациях района приняли участие 1457 обучающихся. |  |
| **03** |  | **02** |  | **Безопасность дорожного движения** | Управление народнохозяйственного комплекса администрация района |  | 2022 года |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Управление народнохозяйственного комплекса администрация района | 2019-2030 гг. |  | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,  снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми | В течение 2022 года на территории Нюксенского муниципального района произошло 67 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 ДТП с пострадавшими.  1 ДТП с пострадавшим ребенком. |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **03** |  | Муниципальная программа  **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 318,7 | 260,7 | 82 % |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 318,7 | 260,7 | 82 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  | **01** | Основное мероприятие  **«Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 28,8 | 28,8 | 100 % |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 28,8 | 28,8 | 100 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **02** | Основное мероприятие  **«Безопасность дорожного движения»** | Всего  бюджет муниципального района | 289,9 | 231,9 | 80 % |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 289,9 | 231,9 | 80 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»» | 18.04.2022 | 80 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 31.03.2022 № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 года № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»» | 27.04.2022 | 91 | Корректировка целевых показателей муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы»» | 11.07.2022 | 144 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 29.06.2022 № 27 О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 4 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 289 « Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы» | 15.11.2022 | 230 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 26.10.2022 № 38 О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории  Нюксенского муниципального района на 2019-2030 годы | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 0,91 | 0,98 | 0,75 | 0,82 | 0,92 |

И. о первый заместитель главы

Нюксенского муниципального округа, начальник

управления народнохозяйственного комплекса Е.С. Антюфеева

Исп: Павлов М.А.

Контактный телефон: 8 (81747) 2-81-52