ОТЧЕТ

за 1 квартал 2023 года

по программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории

Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы»

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории**

**Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год <\*> | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими от общего числа дорожно-транспортных происшествий | % | 8,9 | 7,8 | 4,2 | За 1 квартал 2023 года произошло 24 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшими. |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми от общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 0,2 | 6,8 | 0 | В течение 1 квартала 2023 года ДТП с пострадавшими детьми не допущено |
| 3. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | % | 100 | 96,5 | 100 | В течение 1 квартала 2023 года в мероприятиях по формированию законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения приняли все участие. |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** |  | **01** |  | **Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей** | Управление образования администрации Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Управление образования администрации Нюксенского муниципального округа | 2019-2030 гг. | 1 квартал 2023 года | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми,  Увеличение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по формированию их законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | В течение 1 квартала 2023 года в мероприятиях по формированию законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения приняли все участие. |  |
|  |  |  | 2 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях округа | Управление образования администрации Нюксенского муниципального округа | 2019-2030 гг. | 1 квартал 2023 года | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми, достижение доли обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями |  |  |
| **03** |  | **02** |  | **Безопасность дорожного движения** | Управление народнохозяйственного комплекса администрация округа |  | 1 квартал 2023 года |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Управление народнохозяйственного комплекса администрация округа | 2019-2030 гг. |  | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,  снижение доли дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми | В течение 1 квартала 2023 года на территории Нюксенского муниципального округа произошло 24 дорожно-транспортное происшествие, из них 1 ДТП с пострадавшими, а также  ДТП с пострадавшими детьми не допущено. |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы»**

**за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **03** |  | Муниципальная программа  **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы»** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 395,0 | 23,0 | 5,8 % |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 395,0 | 23,0 | 5,8 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  | **01** | Основное мероприятие  **«Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей»** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 40,0 | 15,0 | 37,5 % |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 40,0 | 15,0 | 37,5 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **02** | Основное мероприятие  **«Безопасность дорожного движения»** | Всего  бюджет муниципального округа | 355,0 | 8,0 | 2,3 % |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 355,0 | 8,0 | 2,3 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 10.02.2023 № 106 «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 15.10.2018 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Нюксенского муниципального округа на 2019-2030 годы»» | 10.02.2023 | 106 | 1) Корректировка ресурсного обеспечения и целевых показателей программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  2) Программа изложена в новой редакции |

Первый заместитель Главы администрации С.А.Суровцева

Нюксенского муниципального округа

Исполнитель: Раскумандрина Д.А.

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71