**ОТЧЕТ**

**ЗА 2023 ГОД**

**По программе «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
|
| «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |
| 1 | Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | Человек (семей) | 3 | 2 | 2 | В 2023 году были выданы свидетельства в соответствии с заключённым соглашением. |
| 2 | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья | % | 0,3 | 1,078 | 1,078 | За 2023 год средствами местного бюджета был произведен ремонт четырех жилых помещений муниципального жилищного фонда.  |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | 2,4 | 4,1 | 4,2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется осуществить до конца 2024 года. В 2023 году ввелось строительство МКД в целях переселения граждан.  |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 19 |  |  |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа  | 2021 -2026 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | 2023 год | Обеспечить предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 8 гражданам (семьям) за период действия государственной программы | За 2023 год были выданы 2 свидетельства на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительство  |  |
|  |  | 02 |  | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | 2023 год | Ремонт муниципального жилищного фонда, ремонт и замена инженерного оборудования. | За 2023 год средствами местного бюджета был произведен ремонт четырех жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |
|  |  | 03 |  | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023 год | Снос или реконструкция 12 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 4325,6 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 226 человек, в том числе по этапам реализации:4 этап (2022-2023 годы) – расселение 1238,0 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 71 человек.5 этап (2024) – расселение 3087,6 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 155 человек. | В 2023 году продолжается строительство МКД для переселения граждан. В текущем году должны были подлежать расселению 24 квартиры. В связи с невыполнением условий муниципального контракта по вине подрядной организации жители аварийного жилья не были переселены. В мае текущего года прошел регистрацию второй земельный участок по ул. Газовиков для строительства 30-квартирного дома, был заключен договор аренды земельного участка с арендодателем. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется осуществить до конца 2024 года. |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчётную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | ОМ |
|  19 |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 162 181,7 | 77 127,3 | 47,6 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 1 817,6 | 1 796,9 | 98,9 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 160 364,1 | 75 330,4 | 47,0 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 2 553,6 | 2 553,6 | 100 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 354,2 | 354,2 | 100 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 199,4 | 2 199,4 | 100 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 02 | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 1 457,4 | 1 442,7 | 99,0 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 1 457,4 | 1 442,7 | 99,0 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 03 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 158 170,7 | 73 131,0 | 46,2 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 6,0 | 0 | 0 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 158 164,7 | 73 131,0 | 46,2 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 11.12.2019 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 – 2025 годы»» | 10.02.2023  | 111 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2022 № 93 О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решения Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Программа изложена в новой редакции, в связи со сменой наименования. |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 11.12.2019 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 – 2025 годы»» | 31.07.2023 | 388 | Корректировка ресурсного обеспечения и показателей программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 12.07.2023 № 75 О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 11.12.2019 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 – 2025 годы» | 18.01.2024 | 13 | Корректировка ресурсного обеспечения и показателей программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решения Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2023 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановления администрации Нюксенского муниципального округа от 13.11.2023 № 522 «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского округа». |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 19 |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»  | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 1,38 | 0,99 | 0,67 | 0,47 | 1,4 |

Первый заместитель главы Нюксенского

муниципального округа С.А Суровцева

Исп: Чекаевская Ю.Г

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71