**ОТЧЕТ**

**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА**

**По программе «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
|
| «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» |
| 1 | Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | Человек (семей) | 3 | 2 | 2 | Свидетельства выданы в соответствии с заключённым соглашением. |
| 2 | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья | % | 0,3 | 0,5 | 0,3 | Произведён ремонт одного жилого помещения муниципального жилищного фонда. На второе жилое помещение заключен договор по ремонту кровли. Приемка работ ожидается в 3 квартале 2023 года. |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | 2,4 | 13,3 | 10,04 | Порядок методики расчета уточняется |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 19 |  |  |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021- 2025 годы» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа  | 2021 -2025 годы |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021 -2025 годы | 1 полугодие 2023 года | Обеспечить предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 7 гражданам (семьям) за период действия государственной программы | За 1 полугодие 2023 года выданы 2 свидетельства на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительство  |  |
|  |  | 02 |  | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021 -2025 годы | 1 полугодие 2023 года | Ремонт муниципального жилищного фонда, ремонт и замена инженерного оборудования. | За 1 полугодие 2023 года произведён ремонт одного жилого помещения муниципального жилищного фонда. На второе жилое помещение заключен договор по ремонту кровли. Приемка работ ожидается в 3 квартале 2023 года. |  |
|  |  | 03 |  | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2021 -2025 годы | 1 полугодие 2023 года | Снос или реконструкция 12 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 4325,6 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 226 человек, в том числе по этапам реализации:4 этап (2022-2023 годы) – расселение 1238,0 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 71 человек.5 этап (2024) – расселение 3087,6 кв. м аварийной площади и обеспечение жилыми помещениями 155 человек. | В 1 полугодии 2023 года ведется строительство МКД для переселения граждан. Также 10 мая 2023 года прошел регистрацию второй земельный участок по ул. Газовиков для строительства 30-квартирного дома, был заключен договор аренды земельного участка с арендодателем. В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации и строительство дома организацией-арендатором. Окончание строительства 30 квартирного жилого дома планируется завершить до конца 2024 года. До конца 2023 года планируется приобретение квартир и предоставление 64 квартир участникам программы. |  |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчётную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | ОМ |
|  19 |  | «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021- 2025 годы» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 203 036,4 | 35 908,4 | 17,7 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 1 365,8 | 374,0 | 27,4 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 201 670,6 | 35 534,4 | 17,6 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 1 323,1 | 953,6 | 72,1 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 393,1 | 354,2 | 90,1 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 929,9 | 599,4 | 64,4 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 02 | «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 966,7 | 19,8 | 2,0 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 966,7 | 19,8 | 2,0 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | 03 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего бюджет муниципального округа в том числе: | 200 746,7 | 34 935,0 | 17,4 % |
| Собственные средства бюджета муниципального округа | 6,0 | 0 | 0 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 200 740,7 | 34 935,0 | 17,4 % |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 11.12.2019 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Нюксенского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 – 2025 годы»» | 10.02.2023  | 111 | Корректировка ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2022 № 93 О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решения Представительного собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Программа изложена в новой редакции, в связи со сменой наименования |

Первый заместитель Главы Нюксенского

муниципального округа Суровцева С.А.

Исп: Чекаевская Ю.Г

Контактный телефон: 8 (81747) 2-90-71