**ОТЧЕТ**

**за 9 месяцев 2022 год**

**По программе «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикаторы) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы» |
| 1  | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. | кв. м | 72 | 288  | 249,6 | Введено 2 жилых дома участником программы.  |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей. | км | - | 0 | 0 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных сетей водоотведения. | км | - | 0 | 0 |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 20 |  |  | 1 | «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района |  2020-2025 годы | за 9 месяцев 2022 год |  Обеспечение жильем категорий граждан, проживающих на территории Нюксенского муниципального района | Оформление пакета документов для ввода жилых домов |   |
|  |  |  | 2 | «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой на сельских территориях» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района  | 2020-2025 годы | за 9 месяцев 2022 год |  Обеспечение реализации на сельских территориях мероприятий, направленные на развитие социальной инженерной и транспортной инфраструктурой и транспортной инфраструктуры в сельских поселениях и муниципальных образованиях | В 2022 году не запланирована реализация |   |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **20** |  | **«Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы»** | **Всего**бюджет муниципального района  | 7138,6 | 7121,7 | 99 |
| в том числе: |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 373,0 | 356,1 | 95,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6765,6 | 6765,6 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | **1** | **«Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»** | **Всего**бюджет муниципального районав том числе: | 7138,6 | 7121,7 | 99 |
|  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 373,0 | 356,1 | 95,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6765,6 | 6765,6 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  **2** | **«Создание и развитие социальной, инженерной транспортной инфраструктурой на сельских территориях»** | **Всего**бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области | 04.07.2022 | 137 | Корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 31.03.2022 № 5 « О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» . |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области | 12.09.2022 | 192 | Корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 29.06.2022 № 27« О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» . |

Первый заместитель руководителя администрации района,

начальник управления народнохозяйственного комплекса Е.С. Антюфеева