**ОТЧЕТ**

**за 1 квартал 2022 год**

**По программе «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (индикаторы) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. | кв. м | 72 | 348 | 157,1 | Введен жилой дом участником программы ,получившим свидетельство в 2020 году |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей. | км | - | 0 | 0 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных сетей водоотведения. | км | - | 0 | 0 |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 20 |  |  | 1 | «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2020-2025 годы | за  1 квартал 2022 год | Обеспечение жильем категорий граждан, проживающих на территории Нюксенского муниципального района | Оформление пакета документов для ввода жилых домов |  |
|  |  |  | 2 | «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой на сельских территориях» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2020-2025 годы | за  1 квартал 2022 год | Обеспечение реализации на сельских территориях мероприятий, направленные на развитие социальной инженерной и транспортной инфраструктурой и транспортной инфраструктуры в сельских поселениях и муниципальных образованиях | В 2022 году не запланирована реализация |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **20** |  | **«Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 7121,7 | 7121,7 | 100 |
| в том числе: |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 356,1 | 356,1 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6765,6 | 6765,6 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | **1** | **«Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»** | **Всего**  бюджет муниципального района  в том числе: | 7121,7 | 7121,7 | 100 |
|  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 356,1 | 356,1 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6765,6 | 6765,6 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | **2** | **«Создание и развитие социальной, инженерной транспортной инфраструктурой на сельских территориях»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Первый заместитель руководителя администрации района,

начальник управления народнохозяйственного комплекса Е.С. Антюфеева