**ОТЧЕТ**

**за 2023 года**

**По программе «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского муниципального округа Вологодской области »**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (индикаторы) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского округа Вологодской области» | | | | | |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. | кв. м | 376 | 126 | 364,3 | Участники программы 2023 года ввели дома больше учетной нормы и ввел дом участник 2022 года. |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей. | км | - | 0 | 0 |  |
| Ввод в действие локальных сетей водоотведения. | км | - | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия « Современный облик сельских территорий» | ед | - | 0 | 0 |  |
| 4 | Площадь земельных участков обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | - | 136 | 0 | Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского в 2023 году проводилась, но работы не приняты из – за низкой эффективности выполненных работ, контракт расторгнут. |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 20 |  |  | 1 | «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2020-2026 годы | за 2023 год | Обеспечение жильем категорий граждан, проживающих на территории Нюксенского муниципального района | Участники программы 2023 года ввели дома. |  |
|  |  |  | 2 | «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой на сельских территориях» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2020-2026 годы | за  2023 год | Обеспечение реализации на сельских территориях муниципального района мероприятий, направленных на развитие социальной инженерной и транспортной инфраструктурой | В 2023 году не запланирована реализация |  |
|  |  |  | 3 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2020-2026  годы | за 2023 год | Обеспечение реализации проектов в рамках мероприятия «современный облик сельских территорий» | В 2023 году не запланирована реализация |  |
|  |  |  | 4 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2020-2026 года | за 2023 года | Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского | Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на 136 га в 2023 году проводилась,но работы не приняты в связи с низкой эффективностью 59 %, ( по контракту не менее 85 %) |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| оды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **20** |  | **«Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского муниципального округа Вологодской области »** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 5299,7 | 4220,0 | 79,6 |
| в том числе: |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 257,2 | 240,0 | 93 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 5042,5 | 3980,0 | 78,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Иные источники | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
| **1** | **« Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»** | **Всего**  бюджет муниципального округа  в том числе: | 4189,5 | 4189,5 | 100 |
|  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 209,5 | 209,5 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3980,0 | 3980,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **20** | **2** | **«Создание и развитие социальной, инженерной транспортной инфраструктурой на сельских территориях»** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |
| **3** | **Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий»** | **Всего**  бюджет муниципального округа |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
| **4** | **Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского** | **Всего**  бюджет муниципального округа | 1110,2 | 30,5 | 2,7 |
| В том числе |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 47,7 | 30,5 | 63,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1062,5 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 02.02.2023 | 93 | Название муниципальной программы изложена в новой редакции, корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 202 и 2025 годов» и решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2022 № 93 « О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 « О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 31.07.2023 | 386 | Корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 12.07.2023 №75 « О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» . |
| 3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 18.01.2023 | 12 | Название муниципальной программы изложена в новой редакции, корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2023 № 114 « О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 15.12.2022 № 85 « О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 20 |  | **«**Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области » | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 0,6279 | 1,0 | 0,5 | 0,7963 | 0,6279 |

Первый заместитель

главы Нюксенского муниципального округа С.А. Суровцева