**ОТЧЕТ**

**за 1 квартал 2023 года**

**По программе «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2020-2025 годы»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (индикаторы) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. | кв. м | 72 | 288 | 376 | Введено 3 жилых дома участниками программы. |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей. | км | - | 0 | 0 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных сетей водоотведения. | км | - | 0 | 0 |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 20 |  |  | 1 | «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2020-2025 годы | за  2022 год | Обеспечение жильем категорий граждан, проживающих на территории Нюксенского муниципального района | Оформление пакета документов для ввода жилых домов |  |
|  |  |  | 2 | «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой на сельских территориях» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 2020-2025 годы | за  2022 год | Обеспечение реализации на сельских территориях муниципального района мероприятий, направленных на развитие социальной инженерной и транспортной инфраструктурой | В 2022 году не запланирована реализация |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **20** |  | **«Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 7138,6 | 7121,7 | 99,8 |
| в том числе: |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 373,0 | 356,1 | 95,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6765,6 | 6765,6 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | **1** | **«Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»** | **Всего**  бюджет муниципального района  в том числе: | 7138,6 | 7121,7 | 99,8 |
|  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального района | 373 | 356,1 | 95,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6765,6 | 6765,6 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | **2** | **«Создание и развитие социальной, инженерной транспортной инфраструктурой на сельских территориях»** | **Всего**  бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области | 04.07.2022 | 137 | Корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 31.03.2022 № 5 « О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» . |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области | 12.09.2022 | 192 | Корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 29.06.2022 № 27« О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» . |
| 3 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области | 30.12.2022 | 270 | Муниципальная программа излагается в новой редакции в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 №85 « О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с включением мероприятия предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 20 |  | **«**Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской области на 2020-2025 годы» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

И.о начальника отдела строительства, дорожной деятельности

и ЖКХ администрации муниципального округа Е.С. Антюфеева