**ОТЧЕТ**

**за 9 месяцев 2023 года**

**По программе «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2020-2025 годы»**

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикаторы) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского округа Вологодской области на 2020-2025 годы» |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. | кв. м | 376 | 126  | 0 |   |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей. | км | - | 0 | 0 |  |
| Ввод в действие локальных сетей водоотведения. | км | - | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия « Современный облик сельских территорий» |  ед | - | 0 | 0 |  |
| 4 | Площадь земельных участков обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | - | 136 | 0 |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 20 |  |  | 1 | «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа |  2020-2025 годы | за 9 месяцев  2023 года |  Обеспечение жильем категорий граждан, проживающих на территории Нюксенского муниципального района | Оформление пакета документов для ввода жилых домов |   |
|  |  |  | 2 | «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой на сельских территориях» | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа  | 2020-2025 годы | за 9 месяцев полугодие  2023 года |  Обеспечение реализации на сельских территориях муниципального района мероприятий, направленных на развитие социальной инженерной и транспортной инфраструктурой  | В 2023 году не запланирована реализация |   |
|  |  |  | 3 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий»  | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа  | 2020- 2025годы | за 9 месяцев 2023 года | Обеспечение реализации проектов в рамках мероприятия «современный облик сельских территорий» | В 2023 году не запланирована реализация  |  |
|  |  |  | 4 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Управление народнохозяйственного комплекса администрации округа | 2020-2025 года | за 9 месяцев 2023 года | Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского  | Ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на 136 га в 2023 году |  |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| оды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **20** |  | **«Комплексное развитие сельских территорий Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2020-2025 годы»** | **Всего**бюджет муниципального округа  | 5299,7 | 4189,5 | 79 |
| в том числе: |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 257,3 | 209,5 | 81 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 5042,4 | 3980,0 | 79 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Иные источники | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
| **1** | **« Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»** | **Всего**бюджет муниципального округав том числе: | 4189,5 | 4189,5 | 100 |
|  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 209,5 | 209,5 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3980,0 | 3980,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **20** |  **2** | **«Создание и развитие социальной, инженерной транспортной инфраструктурой на сельских территориях»** | **Всего**бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа  | 0 |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |
| **3** | **Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий»** | **Всего**бюджет муниципального округа |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
| **4** | **Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского** | **Всего**бюджет муниципального округа | 1110,2 | 0 | 0 |
| В том числе |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 47,8 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1062,4 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 02.02.2023 | 93 | Название муниципальной программы изложена в новой редакции, корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 202 и 2025 годов» и решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 27.12.2022 № 93 « О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 « О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области | 31.07.2023 | 386 | Корректировка паспорта муниципальной программы, ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 12.07.2023 №75 « О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» . |

Первый заместитель

главы Нюксенского муниципального округа С.А. Суровцева