Муниципальная программа

Нюксенского муниципального района

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы».

Ответственный исполнитель

Комитет по управлению имуществом

Нюксенского муниципального района

ОТЧЕТ за 3 квартал 2022 года

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности района, право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке | % | - | 98 | 89 | Поставлены на учет в качестве бесхозяйного имущества 9 объектов ( Автодорога-4 ед, инженерные сети - 3 ед, сооружения (мост, колодец – 2 ед). |
| 2 | доля учреждений, в отношении которых проведена проверка использования имущества района, к общему количеству учреждений, включенных в планы проверок | % | - | 100 | 0 | Проверка МП «Водоканал», МП «Автотранс» запланирована на октябрь 2022 года |
| 3 | доля земельных участков, реализованных на торгах | % | - | 50 | 18 | Аукцион по 2-м лотам не состоялся, в связи с отсутствием заявок |
| 4 | доля увеличения количества муниципального имущества района, в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | %. | - | 10 | 20 | Перечень дополнен 3 (тремя) единицами движимого имущества. Постановлением администрации от 17.05.2022 №103. |
| 5 | доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне | %. | - | 95 | 61 | Заявительный характер |
| 6 | количество объектов невостребованного имущества, реализованного в процессе приватизации. | ед | - | 2 | 0 | Отсутствие спроса на невостребованное имущество |
| 7 | количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | - | 60 | 56 | Кадастровые работы проводятся в течение года |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 16 | 0 | 01 |  | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 3 квартал 2022 года | обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсами;  -обеспечено регулирование деятельности комитета по управлению имуществом в области наружной рекламы на территории района;  -обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений.  . | -обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсами;  -обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений, |  |
| 16 | 0 | 02 |  | Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 3 квартал 2022 года | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, актов обследования;  - обеспечено проведение технической инвентаризации недвижимого имущества;  - обеспечено проведение аукционов по продаже имущества и земельных участков;  - обеспечено действие количества заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков;  - обеспечено выполнение работ по техническому обслуживанию муниципального имущества (газораспределительных сетей );  - выполнены работы по определению размера арендной платы за пользованием имущества района; | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов ( 5 объектов, которые поставлены как бесхозяйное имущество); направлена заявка на изготовление технического плана на газопровод от ГРП до ЦТП в с. Нюксеница ул.Юбилейная 14  -обеспечено проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков; - обеспечено действие заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков (аренда договоров аренды имущества 9 шт.), заключены 11 договоров с МИСП на имущество из Перечня.  - Обеспечено выполнение заключенных договоров на ТО газораспределительных сетей на 41 объект, всего заключен 61 договор. |  |
| 16 | 0 | 03 |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 3 квартал 2022 года | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам. и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; заказаны КПТ и выписки по 3 кварталам в количестве 1138 штук, проведены согласительные комиссии в отношении 2-х кварталов (д. Березово д .Лесютино), внесены данные в ЕГРН (земельные участки и ОКСы) в кадастровом квартале 35:09:0201037 (д.Березово). |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 16 |  | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района  «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы». | Всего | 8015,5 | 5722,1 | 71,4 |
| бюджет муниципального района | 8015,5 | 5722,1 | 71,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 6712,2 | 4692,5 | 69,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 271,8 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1031,5 | 1029,6 | 99,8 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 6. [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |

Председатель комитета по управлению имуществом Пушникова Людмила Альбертовна

8(81747)28465