Муниципальная программа

Нюксенского муниципального района

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы».

Ответственный исполнитель

Комитет по управлению имуществом

Нюксенского муниципального района

ОТЧЕТ за 2022 год

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности района, право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке | % | - | 98 | 89 | Поставлены на учет в качестве бесхозяйного имущества 9 объектов ( Автодорога-4 ед, инженерные сети - 3 ед, сооружения (мост, колодец – 2 ед),регистрация по которым будет в 2023 году. |
| 2 | доля учреждений, в отношении которых проведена проверка использования имущества района, к общему количеству учреждений, включенных в планы проверок | % | - | 100 | 100 | Проведены проверки на предмет нахождения и использования муниципального имущества |
| 3 | доля земельных участков, реализованных на торгах | % | - | 50 | 42 | Аукцион по 2-м лотам не состоялся, в связи с отсутствием заявок |
| 4 | доля увеличения количества муниципального имущества района, в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | %. | - | 10 | 25 | Перечень дополнен 3 (тремя) единицами движимого имущества. Постановлением администрации от 17.05.2022 №103., объектом недвижимого имущества 3\4 здания аэровокзала в с.Нюксеница.ул.50-летия Победы,д.30 Постановлением администрации от 07.10.2022 №206. |
| 5 | доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне | %. | - | 95 | 74 | Заключено из 16 объектов недвижимого имущества на 11 объектов, из 3 движимого имущества на 3 .(Заявительный характер ) |
| 6 | количество объектов невостребованного имущества, реализованного в процессе приватизации. | ед | - | 2 | 0 | Отсутствие спроса на невостребованное имущество |
| 7 | количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | - | 60 | 102 | Обратилось большее количество граждан за предоставлением зем.участков. |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 16 | 0 | 01 |  | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 4 квартал 2022 года | обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсами;  -обеспечено регулирование деятельности комитета по управлению имуществом в области наружной рекламы на территории района;  -обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений.  . | -обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсами;  -обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений, |  |
| 16 | 0 | 02 |  | Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 4 квартал 2022 года | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, актов обследования;  - обеспечено проведение технической инвентаризации недвижимого имущества;  - обеспечено проведение аукционов по продаже имущества и земельных участков;  - обеспечено действие количества заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков;  - обеспечено выполнение работ по техническому обслуживанию муниципального имущества (газораспределительных сетей );  - выполнены работы по определению размера арендной платы за пользованием имущества района; | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов ( 9 объектов, которые поставлены как бесхозяйное имущество).  -обеспечено проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков; - обеспечено действие заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков (аренда договоров аренды имущества 9 шт.), заключены договора с МИСП на имущество из Перечняв отношении 14 единиц.  - Обеспечено выполнение заключенных договоров на ТО газораспределительных сетей на 41 объект, всего заключен 61 договор. |  |
| 16 | 0 | 03 |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 4 квартал 2022 года | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам. и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; заказаны КПТ и выписки по 3 кварталам в количестве 1138 штук, проведены согласительные комиссии в отношении 3-х кварталов (д. Березово д .Лесютино, д.Березовая Слободка), внесены данные в ЕГРН по всем 3-м кварталам. |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 16 |  | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района  «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы». | Всего | 8015,5 | 7500,7 | 93,6 |
| бюджет муниципального района | 8015,5 | 7500,7 | 93,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 6712,2 | 6185,6 | 92,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 283,6 | 283,6 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1031,5 | 1031,5 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 6. [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2019 №362 | 12.07.2022 | 147 | В соответствии с Решением Представительного Собрания от 29.06.2022 №27 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района  «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы». | Комитет по управлению имуществом | 0,35 | 0,78 | 0,42 | 0,93 | 0,45 |

Председатель комитета по управлению имуществом Пушникова Людмила Альбертовна

8(81747)28465