Муниципальная программа

Нюксенского муниципального района

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы».

Ответственный исполнитель

Комитет по управлению имуществом

Нюксенского муниципального района

ОТЧЕТ за 2 квартал 2022 года

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы» |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности района, право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке | % | - | 98 | 89 |  Проводится работа по постановке на учет бесхозяйного имущества в отношении : 5 объектов, кроме этого 4 объекта поставлены на учет в качестве бесхозяйного. |
| 2 | доля учреждений, в отношении которых проведена проверка использования имущества района, к общему количеству учреждений, включенных в планы проверок | % | - | 100 | 0 | Проверка МП «Водоканал», МП «Автотранс» запланирована во 2 полугодии 2022 года. |
| 3 | доля земельных участков, реализованных на торгах | % | - | 50 | 18 | Аукцион по 2-м лотам не состоялся, в связи с отсутствием заявок |
| 4 | доля увеличения количества муниципального имущества района, в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | %. | - | 10 | 20 | Перечень дополнен 3 (тремя) единицами движимого имущества. Постановлением администрации от 17.05.2022 №103. |
| 5 | доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне  | %. | - | 95 | 61 | Заявительный характер  |
| 6 | количество объектов невостребованного имущества, реализованного в процессе приватизации. | ед | - | 2 | 0 | аукцион проведем в 3 квартале 2022 года |
| 7 | количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | - | 60 | 35 | Кадастровые работы проводятся в течение года |

 Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 16 | 0 | 01 |  | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 2 квартал 2022 года | обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсами;-обеспечено регулирование деятельности комитета по управлению имуществом в области наружной рекламы на территории района;-обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений.. | -обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсами; -обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений,  |   |
| 16 | 0 | 02 |  | Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 2 квартал 2022 года | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, актов обследования;- обеспечено проведение технической инвентаризации недвижимого имущества;- обеспечено проведение аукционов по продаже имущества и земельных участков; - обеспечено действие количества заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков; - обеспечено выполнение работ по техническому обслуживанию муниципального имущества (газораспределительных сетей ); - выполнены работы по определению размера арендной платы за пользованием имущества района;  | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов ( 5 объектов, которые будут поставлены как бесхозяйное имущество);-обеспечено проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков; - обеспечено действие заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков (аренда договоров аренды имущества 9 шт.), заключены 2 договора с МИСП на имущество из Перечня. - Обеспечено выполнение заключенных договоров на ТО газораспределительных сетей на 41 объект, всего заключен 61 договор. |   |
| 16 | 0 | 03 |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 2 квартал 2022 года | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;  | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам. и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; заказаны КПТ и выписки по 3 кварталам в количестве 1138 штук, подготовлено извещение о проведении согласительной комиссии в квартале 35:09:0201037 (д.Березово) |   |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 16 |   | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы». | Всего | 7891,0 | 4208,9 | 53,3 |
| бюджет муниципального района  | 7891,0 | 4208,9 | 53,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 6712,2 | 3306,4 | 49,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 271,8 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 907,0 | 902,5 | 99,5 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2019 №362 | 18.04.2022 |  79 | В соответствии с Решением Представительного собрания Нюксенского муниципального района от 31.03.2022 года №5 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 года №93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», |

Председатель комитета по управлению имуществом Пушникова Людмила Альбертовна

8(81747)28465