Муниципальная программа

Нюксенского муниципального района

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы».

Ответственный исполнитель

Комитет по управлению имуществом

Нюксенского муниципального района

ОТЧЕТ за 1 квартал 2022 года

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы» |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности района, право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке | % | - | 98 | 89 |  Проведена регистрация объектов 33 шахтных колодца, 1 инженерная сеть, 14 объектов ООО «Газпромэнерго» |
| 2 | доля учреждений, в отношении которых проведена проверка использования имущества района, к общему количеству учреждений, включенных в планы проверок | % | - | 100 | 0 | Проверка МП «Водоканал», МП «Автотранс» запланирована во 2 полугодии 2022 года. |
| 3 | доля земельных участков, реализованных на торгах | % | - | 50 | 0 | Аукцион состоится во 2 квартале 2022 года |
| 4 | доля увеличения количества муниципального имущества района, в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | %. | - | 10 | 0 | Перечень будет дополнен во 2 квартале 2022 года 2 объектами движимого имущества. |
| 5 | доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне  | %. | - | 95 | 57 | Заявительный характер  |
| 6 | количество объектов невостребованного имущества, реализованного в процессе приватизации. | ед | - | 2 | 0 | аукцион проведем в 3 квартале 2022 года |
| 7 | количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | - | 60 | *15* | Кадастровые работы проводятся в течение года |

 Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 16 | 0 | 01 |  | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсами;-обеспечено регулирование деятельности комитета по управлению имуществом в области наружной рекламы на территории района;-обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений.. | -обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью района и земельными ресурсам распоряжение о передаче объектов ООО «ГазпромЭнерго» в с. Нюксеница ( 14 объектов (КОС), Распоряжение ТУ Росимущества в Вологодской области (жилое помещение в с. Нюксеница, ул. Школьная д.5 кв.3)-обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета района в отношении неналоговых поступлений,  |   |
| 16 | 0 | 02 |  | Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, актов обследования;- обеспечено проведение технической инвентаризации недвижимого имущества;- обеспечено проведение аукционов по продаже имущества и земельных участков; - обеспечено действие количества заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков; - обеспечено выполнение работ по техническому обслуживанию муниципального имущества (газораспределительных сетей ); - выполнены работы по определению размера арендной платы за пользованием имущества района;  | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов ( заключен договор на объект: сооружение водопроводные сети д. Карманов Двор)- обеспечено проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков (готовится документация для проведения аукциона по 4 зем.участкам); - обеспечено действие заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков (аренда договоров аренды имущества 8 шт.)  - заключены договора на ТО газораспределительных сетей на 41 объект, всего заключен 61 договор.- заключен договор на выполнение работ по определению размера арендной платы 10 земельных. участков; |   |
| 16 | 0 | 03 |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами района | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;  | - проведены конкурсные процедуры на проведение комплексных кадастровых работ по 3 кварталам. и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; заказаны КПТ и выписки по 3 кварталам в количестве 1138 штук. |   |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 16 |   | Муниципальная программа Нюксенского муниципального района «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района на 2021-2025 годы». | Всего | 7891,0 | 2048,4 | 26,0 |
| бюджет муниципального района  | 7891,0 | 2048,4 | 26,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 6712,2 | 1369,3 | 20,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 271,8 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 907,0 | 679,1 | 74,9 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |

Председатель комитета по управлению имуществом Пушникова Людмила Альбертовна

8(81747)28465