Муниципальная программа

Нюксенского муниципального округа

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа на 2021-2025 годы».

Ответственный исполнитель

Комитет земельно-имущественных отношений

Нюксенского муниципального округа

ОТЧЕТ за 1 квартал 2024 года

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности округа, право собственности на которое зарегистрировано в установленном порядке | % | 98 | 99 | 95 | Подготовлены исковые заявления о признании права муниципальной собственности на объекты: газопровод среднего давления от ГРП до котельной ЦТП-1, и канализационная сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с\п Нюксенское. с. Нюксеница, ул. Школьная. Поставлены в качестве бесхозяйных за 1 квартал 13 автомобильных дорог   |  | | --- | | Автомобильная дорога д.Озерки | | п.Озерки | | д.Малая Сельменьга | | д.Красавино | | ул.И.Д.Полуянова от д.№1 до д.№14 | | ул.Парковая от д.№12 до д.№24 | | ул.Солнечная | | ул.Возрождение от д.№1 до д.№11 | | ул.Кленовая | | ул.Зеленая | | -подъезд к новому кладбищу | | -съезд ул.Культуры-Пролетарская | | ул.Тихая с подъездом с ул.Мелиораторов | |
| 2 | доля учреждений, в отношении которых проведена проверка использования имущества округа, к общему количеству учреждений, включенных в планы проверок | % | 100 | 100 | 0 | Проверка МП «Водоканал», МП «Автотранс» проведены в конце 2023 года. |
| 3 | доля земельных участков, реализованных на торгах | % | 49 | 50 | 0 | Аукцион состоится во 2 квартале 2024 года |
| 4 | доля увеличения количества муниципального имущества округа, в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | %. | 21,2 | 10 | 0 | Перечень объектов планируется пополнить во втором квартале 2024 года , тк за 2023 год он увеличился на 21,2 % |
| 5 | доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в Перечне | %. | 65 | 98 | 65 | В настоящее время заключены договора на 22 объекта из 34 объектов, включенных в перечень поддержки МИСП. |
| 6 | количество объектов невостребованного имущества, реализованного в процессе приватизации. | ед | 0 | 2 | 0 | Проводится рыночная оценка имущества, планируемая дата аукциона 2-3 кварталы 2024 года. |
| 7 | количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 101 | 60 | **19** | Кадастровые работы проводятся в течение года |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан, имеющих трех и более детей, реализовавших право на получение земельного участка в собственность бесплатно либо получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, к количеству граждан, имеющих трех и более детей, состоявших на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно | % | 0 | 60 | 1,78 | Произведена выплата ЕДВ (223400) -1 семье, всего на получение в очереди стоит 56 многодетных семей. |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 16 | 0 | 01 |  | Обеспечение деятельности комитета зио администрации Нюксенского муниципального округа | Комитет  земельно-имущественных отношений  администрации округа | 2021-2025 | 1 квартал 2024 года | обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью округа и земельными ресурсами;  -обеспечено регулирование деятельности комитета земельно-имущественных отношений в области наружной рекламы на территории округа;  -обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета округа в отношении неналоговых поступлений.  . | -обеспечено решение вопросов местного значения в сфере формирования, управления и распоряжения собственностью округа и земельными ресурсами в аренду, постоянное (бессрочное) пользование. хозяйственное ведение и оперативное управление;  -обеспечено формирование и исполнение доходной части бюджета округа в отношении неналоговых поступлений, |  |
| 16 | 0 | 02 |  | Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности округа | Комитет земельно-имущественных отношений  администрации округа | 2021-2025 | 1 квартал 2024 года | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, актов обследования;  - обеспечено проведение технической инвентаризации недвижимого имущества;  - обеспечена подготовка документации на проведение аукционов по продаже имущества и земельных участков;  - обеспечено действие колличества заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков;  - обеспечено выполнение работ по техническому обслуживанию муниципального имущества (газораспределительных сетей );  - выполнены работы по определению размера арендной платы за пользованием имущества округа; | - обеспечено выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов ( заключен договор на паспортизацию автомобильных дорог на территории округа в составе 6 единиц)  - Подготовлены исковые заявления о признании права муниципальной собственности на объекты: газопровод среднего давления от ГРП до котельной ЦТП-1, и канализационная сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с\п Нюксенское. с. Нюксеница, ул. Школьная. Поставлены в качестве бесхозяйных за 1 квартал 13 автомобильных дорог  - подготовлена документация , направлены заявки ООО «Промышленная экспертиза» на проведение рыночной оценки имущества и земельных участков.;  - обеспечено действие заключенных договоров по предоставлению имущества и земельных участков (аренда имущества - 20 шт. 265 договоров аренды земельных участков, 253 лицевых счета по социальному найму жилых помещений.  - заключены договора на ТО газораспределительных сетей на 53 объекта, всего заключено 89 договоров. |  |
| 16 | 0 | 03 |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами округа | Комитет земельно-имущественных отношений  администрации округа | 2021-2025 | 1 квартал 2024 года | - заключен контракт на проведение комплексных кадастровых работ по кварталу в с. Городищна и работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;  -обеспечена выплата многодетным семьям в размере 6 «Земельных сертификатов» (4- ИЖС, 2-ЛПХ) на общую сумму 1155949 рублей, предоставленная в виде субвенции из областного бюджета. | 29 февраля 2024 года заключен контракт с ООО «Гарант Кадастр» г. Вологда на проведение комплексных кадастровых работ по кварталу с. Городищна в квартале 35:09:0201031. Проведены работы по подготовке картографических материалов местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; заказаны КПТ и выписки по данному кварталу, опубликовано извещение о начале выполнения кадастровых работ..  - в части формирования утверждены схемы по 19 земельным участкам ,  - обеспечена выплата 1 многодетной семье ЕДВ «земельный сертификат» на общую сумму 223400 рублей. |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 16 |  | Муниципальная программа Нюксенского муниципального округа  «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа на 2021-2025 годы». | Всего | **10128.6** | **1455,1** | **14,4** |
| бюджет муниципального округа | **10128,6** | **1455.1** | **14.4** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 8571,1 | 1231,7 | 14,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 401,6 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1155.9 | 223.4 | 19.3 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обеспечение деятельности комитета земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа | Всего | 3423,6 | 466,4 | 13,6 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3423,6 | 466.4 | 13.6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 3423.6 | 466.4 | 13.6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности округа | Всего | 4632.5 | 716,0 | 15, 4 |
| бюджет муниципального округа | 4632.5 | 716.0 | 15.4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 4632,5 | 716.0 | 15,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Комплекс работ в области управления земельными ресурсами | Всего | 2072,5 | 272,7 | 13,1 |
| бюджет муниципального округа | 2072.5 | 272.7 | 13,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 515,0 | 49,3 | 9,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 401,6 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1155.9 | 223.4 | 19,3 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

Форма 6. [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа Вологодской области «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2019 №362» «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа на 2021-2025 годы». | 24.01.2024 | 20 | Решения Представительного Собрания от 27.12.2023 № 114 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Решения Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |

Председатель комитета Пушникова Людмила Альбертовна

8(81747)29195