**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 **«Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| 1  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 91 | 64 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан запланировано на период летних каникул. |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 13 |  |  |  | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | Финансовое управление администрации района | 2021-2025 | 1 квартал 2022 г. |  |  |   |
|  | 01 |  | «Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан». | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 1 квартал 2022 г. |  |  |   |
|  |  | 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой материальной поддержки в размере, установленном Законом области № 2714-ОЗ | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 1 квартал 2022 г. | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы | Трудоустройство несовершеннолетних граждан запланировано на период летних каникул. | нет |
|  |  | 2 | Создание условий временного трудоустройстванесовершеннолетних граждан | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, Отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 1 квартал 2022 г. | Формирование у несовершеннолетних граждан мотивации к труду, приобретениюпрофессиональных навыков, получению профессий, востребованных нарынке труда | Трудоустройство несовершеннолетних граждан запланировано на период летних каникул. | нет |
|  |  | 3 | Участие в проведении областной акции «Трудовое лето» и областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд» | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, Отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 1 квартал 2022 г. | Развитие новых форм организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан, создание условий для привлечения работодателей к организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Участие в областной акции «Трудовое лето» и областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд» запланировано в период летних каникул  | нет |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 13 |   | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | Всегобюджет муниципального района  | 250,0 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 250,0 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 |   | Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Всегобюджет муниципального района  | 250,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 250,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники |  |  |  |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |

Начальник финансового управления,

заместитель руководителя администрации района О.Е. Власова

Исп.: Консультант отдела экономического развития, анализа

и прогнозирования доходов финансового управления

администрации района Е.А. Кормановская

(81747)2-80-52