**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**за 2 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 91 | 64 | 75 | Трудоустроено 75 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 13 |  |  |  | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | Финансовое управление администрации района | 2021-2025 | 2 квартал 2022 г. |  |  |  |
|  | 01 |  | «Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан». | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 2 квартал 2022 г. |  |  |  |
|  |  | 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой материальной поддержки в размере, установленном Законом области № 2714-ОЗ | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 2 квартал 2022 г. | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы | Трудоустроено 75 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | нет |
|  |  | 2 | Создание условий временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, Отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 2 квартал 2022 г. | Формирование у несовершеннолетних граждан мотивации к труду, приобретению  профессиональных навыков, получению профессий, востребованных на  рынке труда | Трудоустроено 75 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | нет |
|  |  | 3 | Участие в проведении областной акции «Трудовое лето» и областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд» | Финансовое управление администрации района, администрация Нюксенского муниципального района, управление образования администрации района, Отделение занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2025 | 2 квартал 2022 г. | Развитие новых форм организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан, создание условий для привлечения работодателей к организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Участие в областной акции «Трудовое лето» и областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд» запланировано на 3й квартал 2022 года | нет |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 13 |  | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы» | Всего  бюджет муниципального района | 320,0 | 306,9 | 95,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 320,0 | 306,9 | 95,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 |  | Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Всего  бюджет муниципального района | 320,00 | 306,9 | 95,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 320,00 | 306,9 | 95,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |

И. о. начальника финансового управления,

заместитель руководителя администрации района И. А. Бибина

Исп.: Консультант отдела экономического развития,

прогнозирования и анализа доходов финансового управления

администрации района О. И. Чурина

(81747)2-80-52