***Отчет о реализации муниципальной программы***

***«Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» за 1 полугодие 2024 года***

***Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 123 | 106 | 85 | Трудоустроено 85 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[***Отчет***](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) ***о выполнении основных мероприятий муниципальной программы***

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 13 | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| -- | 01 | «Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» | | | | | | | |
| -- | 01 | 01 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой материальной поддержки в размере, установленном Законом области № 2714-ОЗ | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа, администрация Нюксенского муниципального округа, управление образования администрации Нюксенского муниципального округа, отделение занятости населения по Нюксенскому округу КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2026 | 1 полугодие 2024 г. | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы | Трудоустроено 85 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет | нет |
| -- | 01 | 02 | Создание условий временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа, администрация Нюксенского муниципального округа, управление образования администрации Нюксенского муниципального округа, отделение занятости населения по Нюксенскому округу КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2026 | 1 полугодие 2024 г. | Формирование у несовершеннолетних граждан мотивации к труду, приобретению  профессиональных навыков, получению профессий, востребованных на  рынке труда | Трудоустроено 85 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет | нет |
| -- | 01 | 03 | Участие в проведении областной акции «Трудовое лето» и областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд» | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа, администрация Нюксенского муниципального округа, управление образования администрации Нюксенского муниципального округа, отделение занятости населения по Нюксенскому округу КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2026 | 1 полугодие 2024 г. | Развитие новых форм организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан, создание условий для привлечения работодателей к организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | нет |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

[***Отчет***](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) ***о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования***

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп/ОМ |
| 13 | -- | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» | Всего  бюджет муниципального округа | 550,0 | 306,1 | 55,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 550,0 | 306,1 | 55,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 13 | -- 01 | Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Всего  бюджет муниципального округа | 550,0 | 306,1 | 55,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 550,0 | 306,1 | 55,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |

[***Сведения***](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) ***о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 18.01.2024 | 6 | Изменения в муниципальную программу «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» вносятся с целью ее приведения в соответствие постановлений администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) и в соответствии с решением Представительного собрания от 15.12.2023 г. № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в части наименования муниципальной программы, сроков реализации и объемов финансирования. |

***Результаты оценки эффективности муниципальной программы***\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| МП | Пп | = |  |  |  | = |
| 13 |  | Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |

\*- не заполняется за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года.

Заместитель начальника финансового управления,

начальник отдела формирования

и исполнения бюджета О. А. Серышева

Исп.: Консультант отдела экономического развития,

прогнозирования и анализа доходов финансового управления

администрации округа И. Н. Короткая

(81747) 2-80-52

*18.07.2024 г.*