***Отчет о реализации муниципальной программы***

 ***«Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» за 2024 год***

***Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» |
| 1 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 123 | 131 | 131 | Трудоустроен 131 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

***Отчет*** ***о выполнении основных мероприятий муниципальной программы***

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 13 | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа»  |
| -- | 01 | «Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»  |
| -- | 01 | 01 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой материальной поддержки в размере, установленном Законом области № 2714-ОЗ | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа, администрация Нюксенского муниципального округа, управление образования администрации Нюксенского муниципального округа, отделение занятости населения по Нюксенскому округу КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2026 | 2024 г. | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы | Трудоустроен 131 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет | нет |
| -- | 01 | 02 | Создание условий временного трудоустройстванесовершеннолетних граждан | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа, администрация Нюксенского муниципального округа, управление образования администрации Нюксенского муниципального округа, отделение занятости населения по Нюксенскому округу КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2026 | 2024 г. | Формирование у несовершеннолетних граждан мотивации к труду, приобретениюпрофессиональных навыков, получению профессий, востребованных нарынке труда | Трудоустроен 131 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет | нет |
| -- | 01 | 03 | Участие в проведении областной акции «Трудовое лето» и областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд» | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа, администрация Нюксенского муниципального округа, управление образования администрации Нюксенского муниципального округа, отделение занятости населения по Нюксенскому округу КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» | 2021-2026 | 2024 г. | Развитие новых форм организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан, создание условий для привлечения работодателей к организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | нет |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

***Отчет*** ***о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования***

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп/ОМ |
| 13 |  -- | «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» | Всегобюджет муниципального округа | 564,6 | 564,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 564,6 | 564,6 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 13 | -- 01  | Создание рабочих мест для реализации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Всегобюджет муниципального округа | 564,6 | 564,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 564,6 | 564,6 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |

***Сведения*** ***о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 18.01.2024 | 6 | Изменения в муниципальную программу «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» вносятся с целью ее приведения в соответствие постановлений администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) и в соответствии с решением Представительного собрания от 15.12.2023 г. № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в части наименования муниципальной программы, сроков реализации и объемов финансирования. |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 28.12.2024 | 467 | Изменения в муниципальную программу «Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа» вносятся с целью ее приведения в соответствие с решением Представительного собрания от 26.12.2024 г. № 91 «О внесении изменений дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2023 года № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в части объемов финансирования, а так же корректировки целевых показателей. |

***Результаты оценки эффективности муниципальной программы***\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа)  |
| МП | Пп | $Э\_{МП}$=$СП\_{МП}хЭ\_{БС}$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $Э\_{БС}$=$СМ\_{МП}/СР\_{МП}$ |
| 13 |  | Содействие занятости населения Нюксенского муниципального округа | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\*- не заполняется за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года.

Заместитель начальника финансового управления,

начальник отдела формирования

и исполнения бюджета О. А. Серышева

Исп.: Консультант отдела экономического развития,

прогнозирования и анализа доходов финансового управления

администрации округа И. Н. Короткая

(81747) 2-80-52

*20.01.2025 г.*