**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы» |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 205 | 253 | 207 | Согласно данным Единого реестра субъектов МСП |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,2 | 20,6 | 31,9 |  |
| 3 | Участие в районных и региональных выставках-ярмарках по продвижению продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | 1 |  |
| 4 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанная с учетом требований части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 18,39 | 35 | 18 |  |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой, имущественной, образовательной и информационно - консультационной поддержки | ед. | 36 | 10 | 6 |  |
| 6 | Объём инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 281,3 | 201,2 | - | Нет данных |
| 7 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, включенных в план экспертизы | ед. | 1 | 1 | 1 | В соответствии с постановлением администрации района от 28.12.2021 318 |
| 8 | Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов муниципального района, утвержденных постановлением администрации района | % | 100 | 100 | 100 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 14 |  |  |  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы» |  | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года |  |  | - |
|  | 01 |  | Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства | Финансовое управление | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года |  |  | - |
|  |  | 01 | Мероприятия по популяризации роли предпринимательства:- содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, выставках и ярмарках;- проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием предпринимателей района, представителей организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области, органов местного самоуправления;- подготовка и публикация материалов, освещающих вопросы развития сферы предпринимательства в СМИ, ведение информационной страницы по развитию предпринимательства на официальном сайте;- проведение районных конкурсов «Предприниматель года», «Юный предприниматель Нюксенского района»;- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению муниципальных заказов;- вовлечение бизнеса к участию при проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов района. | Финансовое управление | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | Популяризация опыта работы субъектов малого и среднего предпринимательства Пропаганда достижений и роли малого и среднего предпринимательства в социально экономическом развитии района, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности.Получение информационной обучающей информации, повышение квалификацииПродвижение продукции и услуг малого и среднего предпринимательства на региональные рынки.Расширение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями. | Проведен Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства (19.03.2022)- информация о мерах поддержки размещалась на сайте администрации района, в социальных сетях «В контакте» в группе «Предприниматели Нюксенского района», в районной газете «Новый день»;- участие представителей малого и среднего бизнеса в районном празднике «Широкая масленица» | - |
|  |  |  | 02 | Проведение мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса. | Финансовое управление | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | - |
|  |  | 03 | Оказание образовательной и информационно - консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Финансовое управление | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | Получение информационной, обучающей информации, повышение квалификации | Информация о мерах поддержки на постоянной основе размещается на сайте администрации района, в социальных сетях «В контакте» в группе «Предприниматели Нюксенского района», в районной газете «Новый день». | - |
|  |  |  | 04 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства:- формирование и ведение перечня муниципального имущества района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки;- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2009 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Комитет по управлению имуществом | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, муниципальным имуществомУчастие субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципального имущества с использованием преимущественного права выкупа арендуемого имущества | Перечень муниципального имущества Нюксенского муниципального района будет дополнен во 2 квартале 2022 года 2 объектами движимого имущества | - |
|  |  | 02 |  | Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального района | Финансовое управление | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года |  |  |  |
|  |  | 01 | Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности района | Финансовое управление | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района и разработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в районе. | Проведено 1 заседание инвестиционного совета по решению вопросов в рамках реализации инвестиционных проектов | - |
|  | 03 |  | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |  | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года |  |  |  |
|  |  | 01 | Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Администрация района | 2021-2025 | 1 квартал 2022 года | Повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, обеспечение жителей малонаселенных отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района продуктами первой необходимости. | 12 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов охвачены развозной торговлей | - |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 14 |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | Всего бюджет муниципального района  | 634,4 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 245,5 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 388,9 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | «Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства» | Всего бюджет муниципального района  | 25,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | «Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального района» | Всего бюджет муниципального района  | 200,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 200,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | «Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах» | Всего бюджет муниципального района  | 409,4 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 20,5 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 388,9 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |

Начальник финансового управления,

заместитель руководителя администрации района О.Е. Власова

Исп.: Консультант отдела экономического развития,

анализа и прогнозирования доходов финансового управления Е.А. Кормановская