**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 205 | 205 | 205 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,2 | 39,5 | 39,5 |  |
| 3 | Участие в местных и региональных выставках-ярмарках по продвижению продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 4 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанная с учетом требований части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 18,39 | 35 | 38 | Закупки проводятся преимущественно для СМП |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой, имущественной, образовательной и информационно - консультационной поддержки | ед. | 36 | 10 | 10 |  |
| 6 | Объём инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 281,3 | 201,2 | 184,3 | По данным Вологдастат за 2 кв. 2022 г. |
| 7 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, включенных в план экспертизы | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов муниципального округа, утвержденных постановлением администрации района | % | 100 | 100 | 100 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 14 |  |  |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  | 2021-2025 | 2022 год |  |  | - |
|  | 01 |  | Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства | Финансовое управление | 2021-2025 | 2022 год |  |  | - |
|  |  | 01 | Мероприятия по популяризации роли предпринимательства:  - содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, выставках и ярмарках;  - проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием предпринимателей округа, представителей организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области, органов местного самоуправления;  - подготовка и публикация материалов, освещающих вопросы развития сферы предпринимательства в СМИ, ведение информационной страницы по развитию предпринимательства на официальном сайте;  - проведение конкурсов «Предприниматель года», «Юный предприниматель Нюксенского муниципального округа»;  - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению муниципальных заказов;  - вовлечение бизнеса к участию при проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов округа. | Финансовое управление | 2021-2025 | 2022 год | Популяризация опыта работы субъектов малого и среднего предпринимательства Пропаганда достижений и роли малого и среднего предпринимательства в социально экономическом развитии округа, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности.  Получение информационной обучающей информации, повышение квалификации  Продвижение продукции и услуг малого и среднего предпринимательства на региональные рынки.  Расширение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями. | -проведен Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства (01.03.2022);  - в 4 квартале 2022 года проведена рабочая группа по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию при Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства с участием Роспотребнадзора;  - информация о мерах поддержки размещалась на сайте администрации района, в социальных сетях «В контакте» в группе «Предприниматели Нюксенского района», в газете «Новый день»;  - участие представителей малого и среднего бизнеса в праздниках: «Широкая масленица», «День Нюксенского муниципального района», в весенней и осенней сельскохозяйственных ярмарках;  -26.05.2022 года проведен конкурс на звание «Предприниматель года – 2022»;  -Корпорация МСП 29.06.2022 провела открытый диалог с предпринимателями Вологодской области, в котором приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Иван Подберезняк и заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов;  -за 2022 год 6 проектов НПА прошли через процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов округа. | - |
|  |  |  | 02 | Проведение мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса. | Финансовое управление | 2021-2025 | 2022 год | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | - |
|  |  | 03 | Оказание образовательной и информационно - консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Финансовое управление | 2021-2025 | 2022 год | Получение информационной, обучающей информации, повышение квалификации | Информация о мерах поддержки на постоянной основе размещается на сайте администрации района, в социальной сети «В контакте», на странице администрации Нюксенского округа, на странице главы Нюксенского округа, в группе «Предприниматели Нюксенского района», в газете «Новый день». | - |
|  |  |  | 04 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства:  - формирование и ведение перечня муниципального имущества округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки;  - предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2009 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Комитет земельно-имущественных отношений | 2021-2025 | 2022 год | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, муниципальным имуществом  Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципального имущества с использованием преимущественного права выкупа арендуемого имущества | -Перечень муниципального имущества Нюксенского муниципального округа дополнен 3 объектами движимого имущества (Постановление администрации Нюксенского муниципального района № 103 от 17.05.2022)  - Постановлением администрации района от 07.10.22 года № 206 внесены изменения в перечень объектов, дополнен 1 объект - 3\4 доли здания аэровокзала по адресу: с. Нюксеница ул. 50-летия Победы, д.30 | - |
|  |  | 02 |  | Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального округа | Финансовое управление | 2021-2025 | 2022 год |  |  |  |
|  |  | 01 | Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности округа | Финансовое управление | 2021-2025 | 2022 год | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности округа и разработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в округе. | Проведено 1 заседание инвестиционного совета по решению вопросов в рамках реализации инвестиционных проектов | - |
|  | 03 |  | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |  | 2021-2025 | 2022 год |  |  |  |
|  |  | 01 | Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Администрация округа | 2021-2025 | 2022 год | Повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, обеспечение жителей малонаселенных отдаленных и труднодоступных населенных пунктов округа продуктами первой необходимости. | 12 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов охвачены развозной торговлей | - |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 14 |  | «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы» | Всего бюджет муниципального округа | 444,3 | 444,3 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 55,4 | 55,4 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 388,9 | 388,9 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | «Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства» | Всего бюджет муниципального округа | 34,9 | 34,9 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 34,9 | 34,9 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | «Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального округа» | Всего бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | «Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах» | Всего бюджет муниципального округа | 409,4 | 409,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 20,5 | 20,5 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 388,9 | 388,9 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального района | 15.08.2022 | 177 | Внесение изменений в объем финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с Решением Представительного Собрания от 29.06.2022 № 27 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 20.01.2023 | 72 | Внесение изменений в объем финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с Решением Представительного Собрания от 27.12.2022 № 93 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», название муниципальной программы в соответствии с постановлениями администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», а также в части изменения показателей. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 14 |  | «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе на 2021-2025 годы» | Финансовое управление администрации округа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

И. о. начальника финансового управления,

заместителя главы Нюксенского муниципального округа И. А. Бибина

Исп.: Консультант отдела экономического развития,

прогнозирования и анализа доходов финансового управления О. И. Чурина