***Отчет о реализации муниципальной программы***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» за 2023 год***

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 205 | 417 | 516,0 | В расчет включены субъекты МСП и физические лица, применяющие «налог на профессиональный доход»Число самозанятых лиц возросло на 33 % |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 39,5  | 39,6 | 38,5 | Приведены утвержденные данные на 2023 год по показателю эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа (муниципального района) № 2 в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" |
| 3 | Участие в местных и региональных выставках-ярмарках по продвижению продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | Не менее 4 | 7 |  |
| 4 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанная с учетом требований части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 38 | Не менее 40 | 95 | Закупки проводятся преимущественно для СМП |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой, имущественной, образовательной и информационно - консультационной поддержки | ед. | 10 | Не менее 10 | 10 |  |
| 6 | Объём инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 184,3 | 145,9  | 29,5 | Данные статистики за январь-сентябрь 2023 г |
| 7 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, включенных в план экспертизы | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов муниципального округа, утвержденных постановлением администрации района | % | 100 | 100 | 100  |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 14 |  |  |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» |  | 2021-2026 | 2023 год |  |  | - |
|  | 01 |  | Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 2023 год |  |  | - |
|  |  | 01 | Мероприятия по популяризации роли предпринимательства:- содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, выставках и ярмарках;- проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием предпринимателей округа, представителей организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области, органов местного самоуправления;- подготовка и публикация материалов, освещающих вопросы развития сферы предпринимательства в СМИ, ведение информационной страницы по развитию предпринимательства на официальном сайте;- проведение конкурсов «Предприниматель года», «Юный предприниматель Нюксенского муниципального округа»;- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению муниципальных заказов;- вовлечение бизнеса к участию при проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов округа. | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 2023 год | Популяризация опыта работы субъектов малого и среднего предпринимательства Пропаганда достижений и роли малого и среднего предпринимательства в социально экономическом развитии округа, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности.Получение информационной обучающей информации, повышение квалификацииПродвижение продукции и услуг малого и среднего предпринимательства на региональные рынки.Расширение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями. | -проведен Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 1 квартале (29.03.2023), во втором квартале (27.06.2023);- информация о мерах поддержки размещалась на сайте администрации округа, в социальных сетях «В контакте» в группе «Предприниматели Нюксенского района», в газете «Новый день»;- Участие представителей малого и среднего бизнеса в праздниках: «Широкая масленица», «Богоявленские гуляния», «Живая старина», «День Нюксенского муниципального округа», весенняя и осенняя сельскохозяйственные ярмарки, «Зимняя сказка»;-за 1 квартал 2023 года 1 постановление администрации Нюксенского муниципального округа, затрагивающее вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошло экспертизу в рамках ОРВ | - |
|  |  |  | 02 | Проведение мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса. | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 2023 год | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | - |
|  |  | 03 | Оказание образовательной и информационно - консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 2023 год | Получение информационной, обучающей информации, повышение квалификации | Информация о мерах поддержки на постоянной основе размещается на сайте администрации округа, в социальной сети «В контакте», на странице администрации Нюксенского округа, на странице главы Нюксенского округа, в группе «Предприниматели Нюксенского района», в газете «Новый день». | - |
|  |  |  | 04 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства:- формирование и ведение перечня муниципального имущества округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки;- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2009 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Комитет земельно-имущественных отношений администрации округа | 2021-2026 | 2023 год | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, муниципальным имуществомУчастие субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципального имущества с использованием преимущественного права выкупа арендуемого имущества | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утвержден Постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 27.03.2023 № 185 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»(с изменениями и дополнениями от 11.04.2023 №216; 10.05.2023 №259; 24.07.2023 №376; 07.09.2023 №445; 30.10.2023 № 510). Порядок предоставления имущества утвержден Постановлением администрации округа от 14.03.2023 № 160 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества».Комитетом земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа включено в перечень 34 объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам (23 — недвижимого имущества и 11 движимого). | - |
|  |  | 02 |  | Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального округа | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 2023 год |  |  |  |
|  |  | 01 | Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности округа | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 2023 год | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности округа и разработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в округе. | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности округа и разработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в округе. | - |
|  | 03 |  | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |  | 2021-2026 | 2023 год |  |  |  |
|  |  | 01 | Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 2023 год | Повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, обеспечение жителей малонаселенных отдаленных и труднодоступных населенных пунктов округа продуктами первой необходимости. | 13 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов охвачены развозной торговлей | - |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 14 |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» | Всего бюджет муниципального округа  | 434,4 | 434,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 45,5 | 45,4 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 388,9 | 388,9 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | «Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства» | Всего бюджет муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | «Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального округа» | Всего бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | «Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах» | Всего бюджет муниципального округа | 409,4 | 409,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 20,5 | 20,4 | 99,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 388,9 | 388,9 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 20.01.2023 | 72 | Внесение изменений в объем финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с Решением Представительного Собрания от 27.12.2022 № 93 «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 13.12.2021 № 93 «О бюджете Нюксенского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа от 15.12.2022 № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», название муниципальной программы в соответствии с постановлениями администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», а также в части изменения показателей. |
| 2 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 18.01.2024 | 11 | Изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе вносятся с целью ее приведения в соответствие постановлений администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) и в соответствии с решением Представительного собрания от 15.12.2023 г. № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в части сроков и этапов реализации, объемов финансирования. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 14 |  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Заместитель начальника финансового управления,

начальник отдела формирования

и исполнения бюджета О. А. Серышева

Исп.: Консультант отдела экономического развития,

прогнозирования и анализа доходов финансового управления И. Н. Короткая