***Отчет о реализации муниципальной программы***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» за 1 кв. 2024 года***

***Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы***

| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 516,0 | 420,0 | 520,9 | В расчет включены субъекты МСП (на 10.04.2024) и физические лица, применяющие «налог на профессиональный доход».  Число самозанятых лиц по данным ФНС на август 2023 года. |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 38,5 | 39,7 | 38,5 | Приведены предварительные данные на 2023 год по показателю эффективности деятельности органов местного самоуправления  городского округа (муниципального района) № 2 в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607  "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" |
| 3 | Участие в местных и региональных выставках-ярмарках по продвижению продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | Не менее 4 | 4 | Новогодняя, на масленицу, универсальная, «У дома» |
| 4 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанная с учетом требований части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 95 | Не менее 40 | 24,2 |  |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой, имущественной, образовательной и информационно - консультационной поддержки | ед. | 10 | Не менее 10 | 21 |  |
| 6 | Объём инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 38,7 | 160,0 | 0 | Предварительные данные статистики за 2023 г.  Данных за 1 кв.2024 года нет. |
| 7 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, включенных в план экспертизы | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов муниципального округа, утвержденных постановлением администрации района | % | 100 | 100 | 100 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

[***Отчет***](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) ***о выполнении основных мероприятий муниципальной программы***

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 14 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| -- | 01 | Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства | | | | | | | |
| -- | 01 | 01 | Мероприятия по популяризации роли предпринимательства:  - содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, выставках и ярмарках;  - проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием предпринимателей округа, представителей организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области, органов местного самоуправления;  - подготовка и публикация материалов, освещающих вопросы развития сферы предпринимательства в СМИ, ведение информационной страницы по развитию предпринимательства на официальном сайте;  - проведение конкурсов «Предприниматель года», «Юный предприниматель Нюксенского муниципального округа»;  - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению муниципальных заказов;  - вовлечение бизнеса к участию при проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов округа. | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 1 кв. 2024 года | Популяризация опыта работы субъектов малого и среднего предпринимательства Пропаганда достижений и роли малого и среднего предпринимательства в социально экономическом развитии округа, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности.  Получение информационной обучающей информации, повышение квалификации  Продвижение продукции и услуг малого и среднего предпринимательства на региональные рынки.  Расширение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями. | - проведен Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 1 квартале (07.03.2023), рабочая группа при КС (22.03.2023);  - информация о мерах поддержки размещалась на сайте администрации округа, в социальных сетях «В контакте» в группе «Предприниматели Нюксенского района», в газете «Новый день»;  - Участие представителей малого и среднего бизнеса в праздниках, ярмарках: Новогодняя ярмарка, «Широкая масленица», Универсальная (еженедельная на рынке), «У дома» (ул.Культуры);  - за 1-2 кв. 2024 года начата экспертиза в рамках ОРВ Решения Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа, затрагивающее вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | - |
|  | -- | 01 | 02 | Проведение мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса. | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 1 кв. 2024 года | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | Эффективное применение мер по развитию малого и среднего предпринимательства | - |
| -- | 01 | 03 | Оказание образовательной и информационно - консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 1 кв. 2024 года | Получение информационной, обучающей информации, повышение квалификации | Информация о мерах поддержки на постоянной основе размещается на сайте администрации округа, в социальной сети «В контакте», на странице администрации Нюксенского округа, на странице главы Нюксенского округа, в группе «Предприниматели Нюксенского района». Проведена встреча субъектов СМП с АНО «Мой бизнес» (07.02.2024) | - |
|  | -- | 01 | 04 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства:  - формирование и ведение перечня муниципального имущества округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки;  - предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2009 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Комитет земельно-имущественных отношений администрации округа | 2021-2026 | 1 кв. 2024 года | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, муниципальным имуществом  Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципального имущества с использованием преимущественного права выкупа арендуемого имущества | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утвержден Постановлением администрации Нюксенского муниципального округа от 27.03.2023 № 185 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»(с изменениями и дополнениями от 11.04.2023 №216; 10.05.2023 №259; 24.07.2023 №376; 07.09.2023 №445; 30.10.2023 № 510; 31.01.2024 №35).  Порядок предоставления имущества утвержден Постановлением администрации округа от 14.03.2023 № 160 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества».  Комитетом земельно-имущественных отношений администрации Нюксенского муниципального округа включено в перечень 35 объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам (24 — недвижимого имущества и 11 движимого). | - |
|  | -- | 02 | Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального округа | | | | | | | |
| -- | 02 | 01 | Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности округа | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 1 кв. 2024 года | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности округа и разработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в округе. | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности округа и разработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в округе. | - |
| -- | 03 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | | | | | | | |
| -- | 03 | 01 | Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Администрация Нюксенского муниципального округа | 2021-2026 | 1 кв. 2024 года | Повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, обеспечение жителей малонаселенных отдаленных и труднодоступных населенных пунктов округа продуктами первой необходимости. | 11 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов охвачены развозной торговлей (1 кв.2024) | - |

[***Отчет***](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) ***о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования***

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп/ОМ |
| **14** | **--** | «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе» | Всего бюджет муниципального округа | 610,3 | 3,9 | 0,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 163,5 | 3,9 | 2,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 446,8 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **-- 01** | «Создание условий для малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства» | Всего бюджет муниципального округа | 40,0 | 3,9 | 9,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 40,0 | 3,9 | 9,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **-- 02** | «Повышение инвестиционной привлекательности Нюксенского муниципального округа» | Всего бюджет муниципального округа | 100,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 100,0 | 0,0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **-- 03** | «Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах» | Всего бюджет муниципального округа | 470,3 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 23,5 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 446,8 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0 |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

[***Сведения***](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) ***о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Нюксенского муниципального округа | 18.01.2024 | 11 | Изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе вносятся с целью ее приведения в соответствие постановлений администрации Нюксенского муниципального округа от 16.01.2023 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», от 16.01.2023 № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нюксенского муниципального округа», с решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2022 года № 85 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) и в соответствии с решением Представительного собрания от 15.12.2023 г. № 108 «О бюджете Нюксенского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в части сроков и этапов реализации, объемов финансирования. |

***Результаты оценки эффективности муниципальной программы*** \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном округе | Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального округа |  |  |  |  |  |

\*- не заполняется за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года.

Заместитель начальника финансового управления,

начальник отдела формирования

и исполнения бюджета О. А. Серышева

Исп.: Консультант отдела экономического развития,

прогнозирования и анализа доходов финансового управления И. Н. Короткая

*12.04.2024 г.*