Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы»

за 2 квартал 2022 года

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита районного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета | % | - | Не более 10 | 8,3 |  |
| 2 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета | % | 98,4 | Не менее 96 | 98,7 |  |
| 3 | Отношение фактического перечисления межбюджетных трансфертов из районного бюджета к плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период | % | 100,0 | Не менее 100 | 57.9 |  |
| 4 | Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | % | 101,5 | Не менее 100 | 45,7 |  |
| 5 | Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств из вышестоящих бюджетов) | % | 99,4 | Не менее 98,2 | 49.4 |  |
| 6 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района к общему объему расходов консолидированного бюджета района | % | 0 | Не более 0,07 | 2,5 |  |
| 7 | Ежегодное удержание доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета района на оплату труда (консолидированный бюджет) | % | 0 | 0 | - |  |
| 8 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | Не менее 100 | - |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 01 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Финансовое управление администрации района | 2021-2025 годы | 1 полугодие 2022 год | Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетов муниципальных образований и сельских поселений района | Своевременное перечисление дотаций МР и СП района, недопущение роста просроченной кредиторской задолженности МО и СП | нет |
| 15 |  | 02 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовое управление администрации района | 2021-2025 годы | 1 полугодие 2022 год |  |  | нет |
| 15 |  | 03 |  | Обслуживание муниципального долга района | Финансовое управление администрации района | 2021-2025 годы | 1 полугодие 2022 год | Обеспечено качественное управление муниципальным долгом района | Отсутствие расходов на обслуживание муниципального долга | нет |
| 15 |  | 04 |  | Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации района | Финансовое управление администрации района | 2021-2025 годы | 1 полугодие 2022 год | Обеспечено достижение соответствия расходных обязательств бюджета района источникам их финансового обеспечения; обеспечено повышение эффективности бюджетных расходов | Достижение соответствия расходных обязательств бюджета района источникам их финансового обеспечения; повышение эффективности бюджетных расходов; развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | нет |
| 15 |  | 05 |  | Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | Финансовое управление администрации района | 2021-2025 годы | 1 полугодие 2022 год | Обеспечено формирование и исполнение районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов; приоритетзация направлений расходов районного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов; сокращение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета | Обеспечено формирование и исполнение районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; отсутствие просроченной кредиторской задолженности | нет |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Управление муниципальными финансами Нюксенского муниципального района на 2021-2025 годы | Всего | 40194.1 | 20392,0 | 50,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 40194.1 | 20392,0 | 50,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 37698.6 | 19261,5 | 51,1 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1076,3 | 538,2 | 50,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 1 419,2 | 592,3 | 41,7 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

И.о. начальника финансового управления, заместитель руководителя  администрации района -                                 И.А.Бибина